## Base
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Término real | Status | Predecessoras | Sucessoras | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Nomes dos recursos | Sprint | Crítica | Disciplina | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Comparação | Unnamed: 20 | Concat_Plan | Nome do Resumo da Tarefa.1 | Nome da Tarefa.1 | Concat_Proj | Unnamed: 25 | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
1 | 1 |  | f0009 - programa marabá | 440 hrs | 4613900% | 4621900% | 68% |  | Atrasada |  |  | Seg 27/04/26 | 4621100% |  | Sprint 2 | Sim | GERAL | 4613900% | 4621000% | [7 empty] | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.1 | F0009 - Programa Marabá | área 0306 - sopradores | 440 hrs | 4613900% | 4621900% | 68% |  | Atrasada |  |  | Seg 27/04/26 | 4621100% |  | Sprint 2 | Sim | GERAL | 4613900% | 4621000% | [7 empty] | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1.1 | Área 0306 - Sopradores | kom - início de projeto | 1 dia | 4613900% | 4613900% | 100% | 4613900% | Concluída |  | 15;26TI+25 dias;46 | Seg 27/04/26 | 4613900% |  | Sprint 2 | Não | GERAL | 4613900% | 4613900% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.1.2 | Área 0306 - Sopradores | marcos | 288 hrs | 4616100% | 4621600% | 78% |  | Atrasada |  |  | Ter 19/05/26 | 4617800% |  | Sprint 4 | Sim | MARCOS | 4616100% | 4617800% | [7 empty] | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.1.2.1 | Marcos | critério de projeto de processo | 1 dia | 4620300% | 4620300% | 70% |  | Atrasada |  | 53;62 | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | Sprint 10 | Não | MARCOS | 4617800% | 4617800% | [7 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.1.2.2 | Marcos | critério de projeto de mecânica | 1 dia | 4616100% | 4616100% | 100% | 4616100% | Concluída |  | 69;128TI+5 dias;78TI+5 dias;73 | Ter 19/05/26 | 4616100% |  | Sprint 4 | Não | MARCOS | 4616100% | 4616100% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.1.2.3 | Marcos | critério de projeto de elétrica | 1 dia | 4618800% | 4618800% | 100% | 4618800% | Concluída |  | 297 | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | Sprint 8 | Não | MARCOS | 4617800% | 4617800% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.2.4 | Marcos | critério de projeto de automação | 1 dia | 4618200% | 4618200% | 100% | 4618200% | Concluída |  | 413 | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | Sprint 7 | Não | MARCOS | 4617800% | 4617800% | Tarefa Incluída | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1.1.2.5 | Marcos | critério de projeto de tubulação | 1 dia | 4616400% | 4616400% | 100% | 4616400% | Concluída |  | 150 | Sex 22/05/26 | 4616400% |  | Sprint 4 | Não | MARCOS | 4616400% | 4616400% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.1.2.6 | Marcos | critério de projeto de estrutura metálica | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | Atrasada |  | 240 | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | Sprint 2 | Não | MARCOS | 4617800% | 4617800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.1.3 | Área 0306 - Sopradores | pendências | 8 hrs | 4614100% | 4614100% | 100% | 4614100% | Concluída |  |  | Qua 29/04/26 | 4614100% |  | Sprint 2 | Não | PENDÊNCIAS | 4614100% | 4614100% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.1.3.1 | Pendências | recebimento de dados de entrada | 1 dia | 4614100% | 4614100% | 100% | 4614100% | Concluída |  |  | Qua 29/04/26 | 4614100% |  | Sprint 2 | Não | PENDÊNCIAS | 4614100% | 4614100% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.1.4 | Área 0306 - Sopradores | planejamento | 216 hrs | 4613900% | 4617500% | 100% | 4617500% | Concluída |  |  | Seg 27/04/26 | 4617400% |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | 4613900% | 4616000% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.1.4.1 | Planejamento | ld-f0009-0306-mb-f-00001 | 216 hrs | 4613900% | 4617500% | 100% | 4617500% | Concluída |  |  | Seg 27/04/26 | 4617400% |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | 4613900% | 4615500% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.1.4.1.1 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4613900% | 4614100% | 100% | 4614100% | Concluída | 3 | 16;20 | Seg 27/04/26 | 4614100% |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | 4613900% | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1.1.4.1.2 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4614200% | 4614200% | 100% | 4614200% | Concluída | 15 | 17TI+7 dias | Qui 30/04/26 | 4614200% |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | 4614200% | 4614200% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1.1.4.1.3 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | atendimento de comentários | 2,6 dias | 4614300% | 4615400% | 100% | 4615400% | Concluída | 16TI+7 dias | 18TI+13 dias | Sex 01/05/26 | 4615400% |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | 4614300% | 4615400% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1.1.4.1.4 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | aprovação | 2 dias | 4617400% | 4617500% | 100% | 4617500% | Concluída | 17TI+13 dias |  | Sex 29/05/26 | 4617400% |  | Sprint 6 | Não | PLANEJAMENTO | 4615400% | 4615500% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
19 | 1.1.4.2 | Planejamento | cr-f0009-0306-mb-f-00001 | 184 hrs | 4614200% | 4617400% | 100% | 4617400% | Concluída |  |  | Qui 30/04/26 | 4617100% |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | 4614200% | 4616000% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1.1.4.2.1 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4614200% | 4614600% | 100% | 4614600% | Concluída | 15 | 21;52;68;240;296;412;149 | Qui 30/04/26 | 4614600% |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | 4614200% | 4614600% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
21 | 1.1.4.2.2 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4614700% | 4614700% | 100% | 4614700% | Concluída | 20 | 22TI+7 dias | Ter 05/05/26 | 4614700% |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | 4614700% | 4614700% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1.1.4.2.3 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | atendimento de comentários | 2,6 dias | 4614800% | 4615700% | 100% | 4615700% | Concluída | 21TI+7 dias | 23TI+9 dias | Qua 06/05/26 | 4615700% |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | 4614800% | 4615700% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1.1.4.2.4 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | aprovação | 2 dias | 4617100% | 4617400% | 100% | 4617400% | Concluída | 22TI+9 dias |  | Qui 28/05/26 | 4617100% |  | Sprint 5 | Não | PLANEJAMENTO | 4615700% | 4616000% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
50 | 1.1.6 | Área 0306 - Sopradores | processo | 32 hrs | 4617800% | 4618400% | 100% | 4618400% | Concluída |  |  | Sex 05/06/26 | 4618400% |  | Sprint 6 | Não | PROCESSOS | 4614700% | 4619500% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 1.1.6.3 | Processo | fg-f0009-0306-mb-p-00001 | 32 hrs | 4617800% | 4618400% | 100% | 4618400% | Concluída |  |  | Sex 05/06/26 | 4618400% |  | Sprint 6 | Não | PROCESSOS | 4615600% | 4616200% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 1.1.6.3.1 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | emissão inicial | 1 dia | 4617800% | 4617800% | 100% | 4617800% | Concluída | 52;5 | 63;57TI+10 dias;447TI-4 dias;452TI-4 dias;457TI-4 dias;189TI+3 dias;194;169TI+3 dias | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | Sprint 6 | Não | PROCESSOS | 4615600% | 4615600% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
63 | 1.1.6.3.2 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4618100% | 4618100% | 100% | 4618100% | Concluída | 62 | 64 | Seg 08/06/26 | 4618100% |  | Sprint 7 | Não | PROCESSOS | 4615700% | 4615700% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 1.1.6.3.3 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4618200% | 4618300% | 100% | 4618300% | Concluída | 63 | 65 | Ter 09/06/26 | 4618300% |  | Sprint 7 | Não | PROCESSOS | 4616000% | 4616100% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 1.1.6.3.4 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | aprovação | 1 dia | 4618400% | 4618400% | 100% | 4618400% | Concluída | 64 |  | Qui 11/06/26 | 4618400% |  | Sprint 7 | Não | PROCESSOS | 4616200% | 4616200% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
66 | 1.1.7 | Área 0306 - Sopradores | mecânica | 312 hrs | 4616000% | 4621800% | 62% |  | Atrasada |  |  | Ter 26/05/26 | 4620300% |  | Sprint 5 | Não | MECÂNICA | 4614700% | 4619500% | [7 empty] | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 1.1.7.3 | Mecânica | le-f0009-0306-mb-m-00001 | 64 hrs | 4618400% | 4619500% | 100% | 4619500% | Concluída |  |  | Ter 26/05/26 | 4617500% |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | 4615600% | 4616300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 1.1.7.3.1 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 2 dias | 4618400% | 4618500% | 100% | 4618500% | Concluída | 68;6TI+5 dias | 79;316 | Ter 26/05/26 | 4616900% |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | 4615600% | 4615700% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
79 | 1.1.7.3.2 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 4 dias | 4618500% | 4619000% | 100% | 4619000% | Concluída | 78 | 80 | Qui 28/05/26 | 4617000% |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | 4616000% | 4616000% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 1.1.7.3.3 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4619100% | 4619200% | 100% | 4619200% | Concluída | 79 | 81;73 | Sex 29/05/26 | 4617400% |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | 4616100% | 4616200% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 1.1.7.3.4 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | 2 dias | 4619200% | 4619500% | 100% | 4619500% | Concluída | 80 |  | Ter 02/06/26 | 4617500% |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | 4616300% | 4616300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
82 | 1.1.7.4 | Mecânica | pq-f0009-0306-mb-m-00001 | 56 hrs | 4618200% | 4619000% | 50% |  | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | 4618300% |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | 4616800% | 4617600% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 1.1.7.4.1 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4618200% | 4618500% | 100% | 4618500% | Concluída | 73TI+30 dias | 84 | Ter 02/06/26 | 4617700% |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | 4616800% | 4617000% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
84 | 1.1.7.4.2 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4618800% | 4618800% | 0% |  | Atrasada | 83 | 85 | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | 4617100% | 4617100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 1.1.7.4.3 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4618900% | 4618900% | 0% |  | Atrasada | 84 | 86 | Seg 08/06/26 | 4618200% |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | 4617400% | 4617500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
86 | 1.1.7.4.4 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 4619000% | 4619000% | 0% |  | Atrasada | 85 |  | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | 4617600% | 4617600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
87 | 1.1.7.5 | Mecânica | ag-f0009-0306-mb-l-00001 | 80 hrs | 4620300% | 4621800% | 40% |  | Atrasada |  |  | Qui 18/06/26 | 4620300% |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | 4618300% | 4619500% | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 1.1.7.5.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4620300% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 245 | 89 | Qui 18/06/26 | 4619700% |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | 4618300% | 4618900% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
89 | 1.1.7.5.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | análise tecnored | 4 dias | 4620900% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 88 | 90 | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | 4619000% | 4619000% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 1.1.7.5.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 89 | 91 | Sex 26/06/26 | 4620200% |  | Sprint 11 | Não | MECÂNICA | 4619100% | 4619200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
91 | 1.1.7.5.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | aprovação | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | Atrasada | 90 |  | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 11 | Não | MECÂNICA | 4619500% | 4619500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
92 | 1.1.7.6 | Mecânica | ag-f0009-0306-mb-l-00002 | 80 hrs | 4620300% | 4621800% | 40% |  | Atrasada |  |  | Qui 18/06/26 | 4620300% |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | 4618300% | 4619500% | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 1.1.7.6.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | emissão inicial | 4 dias | 4620300% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 245 | 94 | Qui 18/06/26 | 4619700% |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | 4618300% | 4618900% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
94 | 1.1.7.6.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | análise tecnored | 4 dias | 4620900% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 93 | 95 | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | 4619000% | 4619000% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 1.1.7.6.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 94 | 96 | Sex 26/06/26 | 4620200% |  | Sprint 11 | Não | MECÂNICA | 4619100% | 4619200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
96 | 1.1.7.6.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | aprovação | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | Atrasada | 95 |  | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 11 | Não | MECÂNICA | 4619500% | 4619500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
97 | 1.1.7.7 | Mecânica | ag-f0009-0306-mb-l-00003 | 80 hrs | 4620300% | 4621800% | 40% |  | Atrasada |  |  | Qui 18/06/26 | 4620300% |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | 4618300% | 4619500% | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 1.1.7.7.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | emissão inicial | 4 dias | 4620300% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 245 | 99 | Qui 18/06/26 | 4619700% |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | 4618300% | 4618900% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
99 | 1.1.7.7.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | análise tecnored | 4 dias | 4620900% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 98 | 100 | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | 4619000% | 4619000% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 1.1.7.7.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 99 | 101 | Sex 26/06/26 | 4620200% |  | Sprint 11 | Não | MECÂNICA | 4619100% | 4619200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
101 | 1.1.7.7.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | aprovação | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | Atrasada | 100 |  | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 11 | Não | MECÂNICA | 4619500% | 4619500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
102 | 1.1.7.8 | Mecânica | ag-f0009-0306-mb-l-00004 | 80 hrs | 4620300% | 4621800% | 40% |  | Atrasada |  |  | Qui 18/06/26 | 4620300% |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | 4618300% | 4619500% | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 1.1.7.8.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | emissão inicial | 4 dias | 4620300% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 245 | 104 | Qui 18/06/26 | 4619700% |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | 4618300% | 4618900% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
104 | 1.1.7.8.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | análise tecnored | 4 dias | 4620900% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 103 | 105 | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | 4619000% | 4619000% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 1.1.7.8.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 104 | 106 | Sex 26/06/26 | 4620200% |  | Sprint 11 | Não | MECÂNICA | 4619100% | 4619200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
106 | 1.1.7.8.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | aprovação | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | Atrasada | 105 |  | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 11 | Não | MECÂNICA | 4619500% | 4619500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
107 | 1.1.7.9 | Mecânica | pl-f0009-0306-mb-m-00001 | 80 hrs | 4617600% | 4619100% | 100% | 4619100% | Concluída |  |  | Qua 03/06/26 | 4619100% |  | Sprint 6 | Não | MECÂNICA | 4616300% | 4617800% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 1.1.7.9.1 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 6 dias | 4617600% | 4618500% | 100% | 4618500% | Concluída | 129 | 109 | Qua 03/06/26 | 4618500% |  | Sprint 6 | Não | MECÂNICA | 4616300% | 4617400% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
109 | 1.1.7.9.2 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4618800% | 4618800% | 100% | 4618800% | Concluída | 108 | 110 | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | 4617500% | 4617500% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 1.1.7.9.3 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4618900% | 4619000% | 100% | 4619000% | Concluída | 109 | 111 | Ter 16/06/26 | 4619000% |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | 4617600% | 4617700% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 1.1.7.9.4 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 4619100% | 4619100% | 100% | 4619100% | Concluída | 110 |  | Qui 18/06/26 | 4619100% |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | 4617800% | 4617800% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
117 | 1.1.7.11 | Mecânica | mc-f0009-0306-mb-m-00001 | 152 hrs | 4618500% | 4621100% | 67% |  | Atrasada |  |  | Qua 03/06/26 | 4618800% |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | 4616300% | 4617500% | [7 empty] | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 1.1.7.11.1 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 2 dias | 4618500% | 4618800% | 100% | 4618800% | Concluída | 129 | 119;133;143;138 | Qua 03/06/26 | 4618200% |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | 4616300% | 4616900% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
119 | 1.1.7.11.2 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4618900% | 4619000% | 100% | 4619000% | Concluída | 118 | 120;260 | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | 4617000% | 4617000% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 1.1.7.11.3 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 50% |  | Atrasada | 119 | 121 | Qui 11/06/26 | 4618500% |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | 4617100% | 4617400% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
121 | 1.1.7.11.4 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 120 |  | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | 4617500% | 4617500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
122 | 1.1.7.12 | Mecânica | mc-f0009-0306-mb-m-00002 | 152 hrs | 4618500% | 4621100% | 67% |  | Atrasada |  |  | Qua 03/06/26 | 4618800% |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | 4616300% | 4617500% | Tarefa Incluída | [6 empty] | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 1.1.7.12.1 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | emissão inicial | 2 dias | 4618500% | 4618800% | 100% | 4618800% | Concluída | 129 | 124;133;143;138 | Sex 12/06/26 | 4618800% |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | 4618500% | 4618800% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
124 | 1.1.7.12.2 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4619000% | 4619000% | 100% | 4619000% | Concluída | 123 | 125;260 | Qua 17/06/26 | 4619000% |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | 4619000% | 4619000% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 1.1.7.12.3 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 50% |  | Atrasada | 124 | 126 | Qui 18/06/26 | 4619200% |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | 4619100% | 4619200% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
126 | 1.1.7.12.4 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 125 |  | Ter 23/06/26 | 4619600% |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | 4619600% | 4619600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
127 | 1.1.7.13 | Mecânica | ml-f0009-0306-mb-m-00001 | 72 hrs | 4616000% | 4617000% | 100% | 4617000% | Concluída |  |  | Ter 26/05/26 | 4617800% |  | Sprint 5 | Não | MECÂNICA | 4615600% | 4616700% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 1.1.7.13.1 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 5 dias | 4616000% | 4616400% | 100% | 4616400% | Concluída | 68;6TI+5 dias | 129;184;234 | Ter 26/05/26 | 4617400% |  | Sprint 5 | Não | MECÂNICA | 4615600% | 4616100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
129 | 1.1.7.13.2 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4616700% | 4616700% | 100% | 4616700% | Concluída | 128 | 130;108;113;118;123 | Ter 02/06/26 | 4617500% |  | Sprint 6 | Não | MECÂNICA | 4616200% | 4616200% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 1.1.7.13.3 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4616800% | 4616900% | 100% | 4616900% | Concluída | 129 | 131;214;219;224;301 | Qua 03/06/26 | 4617700% |  | Sprint 6 | Não | MECÂNICA | 4616300% | 4616400% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 1.1.7.13.4 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 4617000% | 4617000% | 100% | 4617000% | Concluída | 130 |  | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | 4616700% | 4616700% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
132 | 1.1.7.14 | Mecânica | fd-f0009-0306-mb-m-00001 | 56 hrs | 4619000% | 4619800% | 50% |  | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | 4619100% |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | 4617000% | 4617800% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 1.1.7.14.1 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4619000% | 4619200% | 100% | 4619200% | Concluída | 118;123 | 134 | Qua 10/06/26 | 4618500% |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | 4617000% | 4617400% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
134 | 1.1.7.14.2 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4619500% | 4619500% | 50% |  | Atrasada | 133 | 135 | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | 4617500% | 4617500% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 1.1.7.14.3 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4619600% | 4619700% | 0% |  | Atrasada | 134 | 136 | Ter 16/06/26 | 4619000% |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | 4617600% | 4617700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
136 | 1.1.7.14.4 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 4619800% | 4619800% | 0% |  | Atrasada | 135 |  | Qui 18/06/26 | 4619100% |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | 4617800% | 4617800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
137 | 1.1.7.15 | Mecânica | fd-f0009-0306-mb-m-00002 | 56 hrs | 4619000% | 4619800% | 50% |  | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | 4619100% |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | 4617000% | 4617800% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 1.1.7.15.1 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | emissão inicial | 3 dias | 4619000% | 4619200% | 100% | 4619200% | Concluída | 118;123 | 139 | Qua 10/06/26 | 4618500% |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | 4617000% | 4617400% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
139 | 1.1.7.15.2 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4619500% | 4619500% | 50% |  | Atrasada | 138 | 140 | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | 4617500% | 4617500% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 1.1.7.15.3 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 4619600% | 4619700% | 0% |  | Atrasada | 139 | 141 | Ter 16/06/26 | 4619000% |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | 4617600% | 4617700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
141 | 1.1.7.15.4 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | aprovação | 1 dia | 4619800% | 4619800% | 0% |  | Atrasada | 140 |  | Qui 18/06/26 | 4619100% |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | 4617800% | 4617800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
142 | 1.1.7.16 | Mecânica | fd-f0009-0306-mb-m-00003 | 56 hrs | 4619000% | 4619800% | 50% |  | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | 4619100% |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | 4617000% | 4617800% | Tarefa Incluída | [6 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 1.1.7.16.1 | FD-F0009-0306-MB-M-00003 | emissão inicial | 3 dias | 4619000% | 4619200% | 100% | 4619200% | Concluída | 118;123 | 144 | Qua 17/06/26 | 4619200% |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | 4619000% | 4619200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
144 | 1.1.7.16.2 | FD-F0009-0306-MB-M-00003 | análise tecnored | 1 dia | 4619500% | 4619500% | 50% |  | Atrasada | 143 | 145 | Seg 22/06/26 | 4619500% |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | 4619500% | 4619500% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 1.1.7.16.3 | FD-F0009-0306-MB-M-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 4619600% | 4619700% | 0% |  | Atrasada | 144 | 146 | Ter 23/06/26 | 4619700% |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | 4619600% | 4619700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
146 | 1.1.7.16.4 | FD-F0009-0306-MB-M-00003 | aprovação | 1 dia | 4619800% | 4619800% | 0% |  | Atrasada | 145 |  | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | 4619800% | 4619800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
147 | 1.1.8 | Área 0306 - Sopradores | tubulação/utilidades | 176 hrs | 4618100% | 4621000% | 50% |  | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | 4620200% |  | Sprint 7 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4614700% | 4618900% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 1.1.8.3 | Tubulação/Utilidades | ml-f0009-0306-mb-t-00001 | 88 hrs | 4618800% | 4620200% | 64% |  | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | 4618300% |  | Sprint 8 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616200% | 4617000% | [7 empty] | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 1.1.8.3.1 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | 7 dias | 4618800% | 4619600% | 100% | 4619600% | Concluída |  | 160 | Ter 02/06/26 | 4617700% |  | Sprint 8 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616200% | 4616400% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
160 | 1.1.8.3.2 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4619700% | 4619700% | 0% |  | Atrasada | 159 | 161;199;204;209 | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616700% | 4616700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 1.1.8.3.3 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4619800% | 4619900% | 0% |  | Atrasada | 160 | 162 | Seg 08/06/26 | 4618200% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616800% | 4616900% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
162 | 1.1.8.3.4 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 4620200% | 4620200% | 0% |  | Atrasada | 161 |  | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617000% | 4617000% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
178 | 1.1.8.7 | Tubulação/Utilidades | pq-f0009-0306-mb-t-00001 | 64 hrs | 4619500% | 4620400% | 33% |  | Atrasada |  |  | Sex 19/06/26 | 4620200% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4618100% | 4618900% | [7 empty] | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 1.1.8.7.1 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | 2 dias | 4619500% | 4619800% | 100% | 4619800% | Concluída | 185 | 180 | Sex 19/06/26 | 4619600% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4618100% | 4618300% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
180 | 1.1.8.7.2 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4619900% | 4619900% | 0% |  | Atrasada | 179 | 181 | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4618400% | 4618400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 1.1.8.7.3 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620200% | 4620300% | 0% |  | Atrasada | 180 | 182 | Qui 25/06/26 | 4619900% |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4618500% | 4618800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
182 | 1.1.8.7.4 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 4620400% | 4620400% | 0% |  | Atrasada | 181 |  | Seg 29/06/26 | 4620200% |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4618900% | 4618900% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
183 | 1.1.8.8 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0306-mb-t-00001 | 56 hrs | 4620200% | 4621000% | 43% |  | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | 4618300% |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616200% | 4617000% | [7 empty] | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 1.1.8.8.1 | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4620200% | 4620400% | 100% | 4620400% | Concluída | 128;190 | 185;169;174;229II | Ter 02/06/26 | 4617700% |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616200% | 4616400% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
185 | 1.1.8.8.2 | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4620500% | 4620500% | 0% |  | Atrasada | 184 | 186;179 | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616700% | 4616700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 1.1.8.8.3 | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620600% | 4620900% | 0% |  | Atrasada | 185 | 187 | Seg 08/06/26 | 4618200% |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616800% | 4616900% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
187 | 1.1.8.8.4 | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 186 |  | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617000% | 4617000% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
188 | 1.1.8.9 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0306-mb-t-00001 | 80 hrs | 4618100% | 4619200% | 38% |  | Atrasada |  |  | Seg 08/06/26 | 4619800% |  | Sprint 7 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4615700% | 4617600% | [7 empty] | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 1.1.8.9.1 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4618100% | 4618500% | 100% | 4618500% | Concluída | 62TI+3 dias | 190 | Seg 08/06/26 | 4619200% |  | Sprint 7 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4615700% | 4617000% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
190 | 1.1.8.9.2 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | 2 dias | 4618800% | 4618900% | 0% |  | Atrasada | 189 | 191;184 | Seg 22/06/26 | 4619500% |  | Sprint 7 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617100% | 4617100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 1.1.8.9.3 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4619000% | 4619100% | 0% |  | Atrasada | 190 | 192 | Ter 23/06/26 | 4619700% |  | Sprint 7 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617400% | 4617500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
192 | 1.1.8.9.4 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 4619200% | 4619200% | 0% |  | Atrasada | 191 |  | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | Sprint 7 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617600% | 4617600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
198 | 1.1.8.11 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00001 | 60 hrs | 4619600% | 4620500% | 56% |  | Atrasada |  | 154 | Sex 05/06/26 | 4618800% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616700% | 4617500% | [7 empty] | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 1.1.8.11.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4619600% | 4619900% | 100% | 4619900% | Concluída | 160 | 200 | Sex 05/06/26 | 4618200% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616700% | 4616900% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
200 | 1.1.8.11.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4619900% | 4620200% | 50% |  | Atrasada | 199 | 201 | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617000% | 4617000% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 1.1.8.11.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620200% | 4620400% | 0% |  | Atrasada | 200 | 202 | Qui 11/06/26 | 4618500% |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617100% | 4617400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
202 | 1.1.8.11.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 4620400% | 4620500% | 0% |  | Atrasada | 201 |  | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617500% | 4617500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
203 | 1.1.8.12 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00002 | 60 hrs | 4619600% | 4620500% | 56% |  | Atrasada |  |  | Sex 05/06/26 | 4618800% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616700% | 4617500% | [7 empty] | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 1.1.8.12.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | emissão inicial | 4 dias | 4619600% | 4619900% | 100% | 4619900% | Concluída | 160 | 205 | Sex 05/06/26 | 4618200% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616700% | 4616900% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
205 | 1.1.8.12.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4619900% | 4620200% | 50% |  | Atrasada | 204 | 206 | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617000% | 4617000% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 1.1.8.12.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620200% | 4620400% | 0% |  | Atrasada | 205 | 207 | Qui 11/06/26 | 4618500% |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617100% | 4617400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
207 | 1.1.8.12.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | aprovação | 1 dia | 4620400% | 4620500% | 0% |  | Atrasada | 206 |  | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617500% | 4617500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
208 | 1.1.8.13 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00003 | 60 hrs | 4619600% | 4620500% | 56% |  | Atrasada |  |  | Sex 05/06/26 | 4618800% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616700% | 4617500% | [7 empty] | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | 1.1.8.13.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | emissão inicial | 4 dias | 4619600% | 4619900% | 100% | 4619900% | Concluída | 160 | 210 | Sex 05/06/26 | 4618200% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616700% | 4616900% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
210 | 1.1.8.13.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | análise tecnored | 1 dia | 4619900% | 4620200% | 50% |  | Atrasada | 209 | 211 | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617000% | 4617000% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 1.1.8.13.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620200% | 4620400% | 0% |  | Atrasada | 210 | 212 | Qui 11/06/26 | 4618500% |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617100% | 4617400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
212 | 1.1.8.13.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | aprovação | 1 dia | 4620400% | 4620500% | 0% |  | Atrasada | 211 |  | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617500% | 4617500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
228 | 1.1.8.17 | Tubulação/Utilidades | lk-f0009-0306-mb-t-00001 | 56 hrs | 4620200% | 4621000% | 43% |  | Atrasada |  |  | Sex 05/06/26 | 4618800% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616700% | 4617500% | [7 empty] | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | 1.1.8.17.1 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4620200% | 4620400% | 100% | 4620400% | Concluída | 184II | 230 | Sex 05/06/26 | 4618200% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616700% | 4616900% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
230 | 1.1.8.17.2 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4620500% | 4620500% | 0% |  | Atrasada | 229 | 231 | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617000% | 4617000% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 1.1.8.17.3 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620600% | 4620900% | 0% |  | Atrasada | 230 | 232 | Qui 11/06/26 | 4618500% |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617100% | 4617400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
232 | 1.1.8.17.4 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 231 |  | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617500% | 4617500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
238 | 1.1.9 | Área 0306 - Sopradores | estrutura metálica | 144 hrs | 4619100% | 4621800% | 53% |  | Atrasada |  |  | Qui 11/06/26 | 4621000% |  | Sprint 8 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4614700% | 4620200% | [7 empty] | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 1.1.9.2 | Estrutura metálica | ml-f0009-0306-mb-s-00001 | 48 hrs | 4619200% | 4619900% | 50% |  | Atrasada |  |  | Qui 11/06/26 | 4619600% |  | Sprint 9 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4617600% | 4618800% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 1.1.9.2.1 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4619200% | 4619600% | 100% | 4619600% | Concluída | 260TI-3 dias | 246;88;93;98;103;255;265;270;275;280;285 | Qui 11/06/26 | 4619000% |  | Sprint 9 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4617600% | 4618200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
246 | 1.1.9.2.2 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4619700% | 4619700% | 0% |  | Atrasada | 245 | 247;301 | Qui 18/06/26 | 4619100% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4618300% | 4618300% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 1.1.9.2.3 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4619800% | 4619800% | 0% |  | Atrasada | 246 | 248 | Sex 19/06/26 | 4619500% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4618400% | 4618500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
248 | 1.1.9.2.4 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 4619900% | 4619900% | 0% |  | Atrasada | 247 |  | Ter 23/06/26 | 4619600% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4618800% | 4618800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
249 | 1.1.9.3 | Estrutura metálica | pq-f0009-0306-mb-s-00001 | 48 hrs | 4620900% | 4621800% | 50% |  | Atrasada |  |  | Seg 29/06/26 | 4621000% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619200% | 4620200% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 1.1.9.3.1 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4620900% | 4621100% | 100% | 4621100% | Concluída | 255 | 251 | Seg 29/06/26 | 4620400% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619200% | 4619600% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
251 | 1.1.9.3.2 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 250 | 252 | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619700% | 4619700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | 1.1.9.3.3 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 251 | 253 | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619800% | 4619900% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
253 | 1.1.9.3.4 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | Atrasada | 252 |  | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4620200% | 4620200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
259 | 1.1.9.5 | Estrutura metálica | mc-f0009-0306-mb-s-00001 | 40 hrs | 4619100% | 4619700% | 70% |  | Atrasada |  |  | Qui 11/06/26 | 4619200% |  | Sprint 8 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4617100% | 4618100% | [7 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | 1.1.9.5.1 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | 2 dias | 4619100% | 4619200% | 100% | 4619200% | Concluída | 119;124 | 261;245TI-3 dias;638TI-2 dias;290TT | Qui 11/06/26 | 4618800% |  | Sprint 8 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4617100% | 4617500% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
261 | 1.1.9.5.2 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4619500% | 4619500% | 100% | 4619500% | Concluída | 260 | 262 | Ter 16/06/26 | 4618900% |  | Sprint 9 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4617600% | 4617600% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 1.1.9.5.3 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4619600% | 4619600% | 50% |  | Atrasada | 261 | 263 | Qua 17/06/26 | 4619100% |  | Sprint 9 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4617700% | 4617800% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
263 | 1.1.9.5.4 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 4619700% | 4619700% | 0% |  | Atrasada | 262 |  | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | Sprint 9 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4618100% | 4618100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
264 | 1.1.9.6 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00001 | 48 hrs | 4620300% | 4621000% | 50% |  | Atrasada |  |  | Ter 23/06/26 | 4620600% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4618800% | 4619800% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 1.1.9.6.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4620300% | 4620500% | 100% | 4620500% | Concluída | 245 | 266 | Ter 23/06/26 | 4620200% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4618800% | 4619200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
266 | 1.1.9.6.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4620600% | 4620600% | 0% |  | Atrasada | 265 | 267 | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619500% | 4619500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 1.1.9.6.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | Atrasada | 266 | 268 | Qua 01/07/26 | 4620500% |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619600% | 4619700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
268 | 1.1.9.6.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 267 |  | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619800% | 4619800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
269 | 1.1.9.7 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00002 | 48 hrs | 4620900% | 4621800% | 50% |  | Atrasada |  |  | Ter 23/06/26 | 4620600% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4618800% | 4619800% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 1.1.9.7.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | emissão inicial | 3 dias | 4620900% | 4621100% | 100% | 4621100% | Concluída | 245 | 271 | Ter 23/06/26 | 4620200% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4618800% | 4619200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
271 | 1.1.9.7.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 270 | 272 | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619500% | 4619500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | 1.1.9.7.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 271 | 273 | Qua 01/07/26 | 4620500% |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619600% | 4619700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
273 | 1.1.9.7.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | aprovação | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | Atrasada | 272 |  | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619800% | 4619800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
274 | 1.1.9.8 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00003 | 48 hrs | 4620900% | 4621800% | 50% |  | Atrasada |  |  | Ter 23/06/26 | 4620600% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4618800% | 4619800% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 1.1.9.8.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | emissão inicial | 3 dias | 4620900% | 4621100% | 100% | 4621100% | Concluída | 245 | 276 | Ter 23/06/26 | 4620200% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4618800% | 4619200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
276 | 1.1.9.8.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | análise tecnored | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 275 | 277 | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619500% | 4619500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 1.1.9.8.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 276 | 278 | Qua 01/07/26 | 4620500% |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619600% | 4619700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
278 | 1.1.9.8.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | aprovação | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | Atrasada | 277 |  | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619800% | 4619800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
279 | 1.1.9.9 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00004 | 48 hrs | 4620900% | 4621800% | 50% |  | Atrasada |  |  | Ter 23/06/26 | 4620600% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4618800% | 4619800% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | 1.1.9.9.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | emissão inicial | 3 dias | 4620900% | 4621100% | 100% | 4621100% | Concluída | 245 | 281 | Ter 23/06/26 | 4620200% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4618800% | 4619200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
281 | 1.1.9.9.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | análise tecnored | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 280 | 282 | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619500% | 4619500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 1.1.9.9.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 281 | 283 | Qua 01/07/26 | 4620500% |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619600% | 4619700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
283 | 1.1.9.9.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | aprovação | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | Atrasada | 282 |  | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619800% | 4619800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
289 | 1.1.9.11 | Estrutura metálica | pl-f0009-0306-mb-s-00001 | 56 hrs | 4620600% | 4621800% | 57% |  | Atrasada |  |  | Ter 23/06/26 | 4620600% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4618800% | 4619800% | [7 empty] | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 1.1.9.11.1 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4620600% | 4621100% | 100% | 4621100% | Concluída | 260TT | 291 | Ter 23/06/26 | 4620200% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4618800% | 4619200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
291 | 1.1.9.11.2 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 290 | 292 | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619500% | 4619500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 1.1.9.11.3 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 291 | 293 | Qua 01/07/26 | 4620500% |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619600% | 4619700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
293 | 1.1.9.11.4 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | Atrasada | 292 |  | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619800% | 4619800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
294 | 1.1.10 | Área 0306 - Sopradores | elétrica | 248 hrs | 4617000% | 4621800% | 58% |  | Atrasada |  |  | Qui 28/05/26 | 4621000% |  | Sprint 5 | Não | ELÉTRICA | 4614700% | 4621000% | [7 empty] | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 1.1.10.2 | Elétrica | ml-f0009-0306-mb-e-00001 | 48 hrs | 4620900% | 4621800% | 0% |  | Atrasada |  |  | Sex 12/06/26 | 4619700% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4618500% | 4619700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | 1.1.10.2.1 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4620900% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 130;246 | 302 | Sex 12/06/26 | 4619100% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4618500% | 4619100% | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 1.1.10.2.2 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 301 | 303 | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | 4619200% | 4619200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 1.1.10.2.3 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 302 | 304 | Seg 22/06/26 | 4619600% |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | 4619500% | 4619600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
304 | 1.1.10.2.4 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | Atrasada | 303 |  | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | Sprint 11 | Não | ELÉTRICA | 4619700% | 4619700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
305 | 1.1.10.3 | Elétrica | rl-f0009-0306-mb-e-00001 | 190 hrs | 4617500% | 4621000% | 79% |  | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | 4618300% |  | Sprint 6 | Não | ELÉTRICA | 4616300% | 4617100% | [7 empty] | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 1.1.10.3.1 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4617500% | 4618100% | 100% | 4618100% | Concluída | 316TI-1 dia | 307;381;366;371;376 | Ter 02/06/26 | 4617700% |  | Sprint 6 | Não | ELÉTRICA | 4616300% | 4616700% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
307 | 1.1.10.3.2 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 2 dias | 4618200% | 4618300% | 100% | 4618300% | Concluída | 306 | 308 | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | Sprint 7 | Não | ELÉTRICA | 4616800% | 4616800% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 1.1.10.3.3 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4621000% | 50% |  | Atrasada | 307 | 309TT | Seg 08/06/26 | 4618200% |  | Sprint 7 | Não | ELÉTRICA | 4616900% | 4617000% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
309 | 1.1.10.3.4 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 308TT |  | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | Sprint 7 | Não | ELÉTRICA | 4617100% | 4617100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
315 | 1.1.10.5 | Elétrica | lr-f0009-0306-mb-e-00001 | 40 hrs | 4617000% | 4617600% | 75% |  | Atrasada |  |  | Qui 28/05/26 | 4617800% |  | Sprint 5 | Não | ELÉTRICA | 4616000% | 4616800% | [7 empty] | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 1.1.10.5.1 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4617000% | 4617400% | 100% | 4617400% | Concluída | 78 | 317;306TI-1 dia | Qui 28/05/26 | 4617400% |  | Sprint 5 | Não | ELÉTRICA | 4616000% | 4616200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
317 | 1.1.10.5.2 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4617500% | 4617500% | 100% | 4617500% | Concluída | 316 | 318 | Ter 02/06/26 | 4617500% |  | Sprint 6 | Não | ELÉTRICA | 4616300% | 4616300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 1.1.10.5.3 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4617600% | 4617600% | 50% |  | Atrasada | 317 | 319TT | Qua 03/06/26 | 4617700% |  | Sprint 6 | Não | ELÉTRICA | 4616400% | 4616700% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
319 | 1.1.10.5.4 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 4617600% | 4617600% | 0% |  | Atrasada | 318TT |  | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | Sprint 6 | Não | ELÉTRICA | 4616800% | 4616800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
320 | 1.1.10.6 | Elétrica | lm-f0009-0306-mb-e-00001 | 32 hrs | 4621000% | 4621700% | 40% |  | Atrasada |  |  | Sex 26/06/26 | 4620500% |  | Sprint 11 | Não | ELÉTRICA | 4619900% | 4620500% | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | 1.1.10.6.1 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 2 dias | 4621000% | 4621100% | 100% | 4621100% | Concluída | 347 | 322;331;326TT | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | Sprint 11 | Não | ELÉTRICA | 4619900% | 4619900% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
322 | 1.1.10.6.2 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 321 | 323 | Seg 29/06/26 | 4620200% |  | Sprint 11 | Não | ELÉTRICA | 4620200% | 4620200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | 1.1.10.6.3 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 322 | 324TT | Ter 30/06/26 | 4620400% |  | Sprint 12 | Não | ELÉTRICA | 4620300% | 4620400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
324 | 1.1.10.6.4 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 323TT |  | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | Sprint 12 | Não | ELÉTRICA | 4620500% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
325 | 1.1.10.7 | Elétrica | pq-f0009-0306-mb-e-00001 | 40 hrs | 4620900% | 4621700% | 50% |  | Atrasada |  |  | Seg 29/06/26 | 4621000% |  | Sprint 11 | Não | ELÉTRICA | 4620200% | 4621000% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | 1.1.10.7.1 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4620900% | 4621100% | 100% | 4621100% | Concluída | 321TT | 327 | Seg 29/06/26 | 4620400% |  | Sprint 11 | Não | ELÉTRICA | 4620200% | 4620400% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
327 | 1.1.10.7.2 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 326 | 328 | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | Sprint 12 | Não | ELÉTRICA | 4620500% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 1.1.10.7.3 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 327 | 329TT | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | Sprint 12 | Não | ELÉTRICA | 4620600% | 4620900% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
329 | 1.1.10.7.4 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 328TT |  | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | Sprint 12 | Não | ELÉTRICA | 4621000% | 4621000% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
335 | 1.1.10.9 | Elétrica | mc-f0009-0306-mb-e-00001 | 40 hrs | 4620400% | 4621000% | 50% |  | Atrasada |  |  | Qua 17/06/26 | 4619900% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4617800% | 4619000% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 1.1.10.9.1 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída |  | 337;311 | Qua 17/06/26 | 4619500% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4617800% | 4618400% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
337 | 1.1.10.9.2 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | Atrasada | 336 | 338 | Ter 23/06/26 | 4619600% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4618500% | 4618500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 1.1.10.9.3 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 337 | 339TT | Qua 24/06/26 | 4619800% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4618800% | 4618900% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
339 | 1.1.10.9.4 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 338TT |  | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4619000% | 4619000% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
340 | 1.1.10.10 | Elétrica | mc-f0009-0306-mb-e-00002 | 40 hrs | 4620400% | 4621000% | 50% |  | Atrasada |  |  | Qua 17/06/26 | 4620200% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4617800% | 4619000% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 1.1.10.10.1 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | emissão inicial | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída |  | 342;311 | Qua 17/06/26 | 4619600% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4617800% | 4618400% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
342 | 1.1.10.10.2 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | Atrasada | 341 | 343 | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4618500% | 4618500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 1.1.10.10.3 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 342 | 344TT | Qui 25/06/26 | 4619900% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4618800% | 4618900% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
344 | 1.1.10.10.4 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 343TT |  | Seg 29/06/26 | 4620200% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4619000% | 4619000% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
345 | 1.1.10.11 | Elétrica | ag-f0009-0306-mb-e-00001 | 80 hrs | 4620200% | 4621700% | 73% |  | Atrasada |  |  | Sex 19/06/26 | 4620300% |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | 4619200% | 4620300% | [7 empty] | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 1.1.10.11.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 8 dias | 4620200% | 4621100% | 100% | 4621100% | Concluída |  | 347 | Sex 19/06/26 | 4619700% |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | 4619200% | 4619700% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
347 | 1.1.10.11.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 346 | 348;321 | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | Sprint 11 | Não | ELÉTRICA | 4619800% | 4619800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 1.1.10.11.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 347 | 349TT | Sex 26/06/26 | 4620200% |  | Sprint 11 | Não | ELÉTRICA | 4619900% | 4620200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
349 | 1.1.10.11.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 348TT |  | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 11 | Não | ELÉTRICA | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
350 | 1.1.10.12 | Elétrica | ag-f0009-0306-mb-e-00002 | 80 hrs | 4620200% | 4621700% | 73% |  | Atrasada |  |  | Sex 19/06/26 | 4620300% |  | Sprint 8 | Não | ELÉTRICA | 4619200% | 4620300% | [7 empty] | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 1.1.10.12.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | emissão inicial | 8 dias | 4620200% | 4621100% | 100% | 4621100% | Concluída | 366TI-2 dias | 352 | Sex 19/06/26 | 4619700% |  | Sprint 8 | Não | ELÉTRICA | 4619200% | 4619700% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
352 | 1.1.10.12.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 351 | 353 | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4619800% | 4619800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | 1.1.10.12.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 352 | 354TT | Sex 26/06/26 | 4620200% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4619900% | 4620200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
354 | 1.1.10.12.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | aprovação | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 353TT |  | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
355 | 1.1.10.13 | Elétrica | ag-f0009-0306-mb-e-00003 | 48 hrs | 4620200% | 4620900% | 57% |  | Atrasada |  |  | Sex 19/06/26 | 4620300% |  | Sprint 8 | Não | ELÉTRICA | 4619200% | 4620300% | [7 empty] | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 1.1.10.13.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | emissão inicial | 4 dias | 4620200% | 4620500% | 100% | 4620500% | Concluída | 366TI-2 dias | 357 | Sex 19/06/26 | 4619700% |  | Sprint 8 | Não | ELÉTRICA | 4619200% | 4619700% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
357 | 1.1.10.13.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | análise tecnored | 1 dia | 4620600% | 4620600% | 0% |  | Atrasada | 356 | 358 | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4619800% | 4619800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 1.1.10.13.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | Atrasada | 357 | 359TT | Sex 26/06/26 | 4620200% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4619900% | 4620200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
359 | 1.1.10.13.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | aprovação | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | Atrasada | 358TT |  | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
360 | 1.1.10.14 | Elétrica | ag-f0009-0306-mb-e-00004 | 48 hrs | 4620200% | 4620900% | 57% |  | Atrasada |  |  | Sex 19/06/26 | 4620300% |  | Sprint 8 | Não | ELÉTRICA | 4619200% | 4620300% | Tarefa Incluída | [6 empty] | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | 1.1.10.14.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00004 | emissão inicial | 4 dias | 4620200% | 4620500% | 100% | 4620500% | Concluída | 366TI-2 dias | 362 | Sex 19/06/26 | 4619700% |  | Sprint 8 | Não | ELÉTRICA | 4619200% | 4619700% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
362 | 1.1.10.14.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00004 | análise tecnored | 1 dia | 4620600% | 4620600% | 0% |  | Atrasada | 361 | 363 | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4619800% | 4619800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 1.1.10.14.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00004 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | Atrasada | 362 | 364TT | Sex 26/06/26 | 4620200% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4619900% | 4620200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
364 | 1.1.10.14.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00004 | aprovação | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | Atrasada | 363TT |  | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
365 | 1.1.10.15 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00001 | 48 hrs | 4619600% | 4620300% | 58% |  | Atrasada |  |  | Sex 05/06/26 | 4618800% |  | Sprint 8 | Não | ELÉTRICA | 4616800% | 4617600% | [7 empty] | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 1.1.10.15.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4619600% | 4619800% | 100% | 4619800% | Concluída | 306 | 367;391TI-2 dias;386TI-2 dias;396TI-2 dias;401TI-2 dias;406TI-2 dias;356TI-2 dias;351TI-2 dias;361TI-2 dias | Sex 05/06/26 | 4618200% |  | Sprint 8 | Não | ELÉTRICA | 4616800% | 4617000% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
367 | 1.1.10.15.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4619900% | 4619900% | 50% |  | Atrasada | 366 | 368 | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4617100% | 4617100% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 1.1.10.15.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620200% | 4620200% | 0% |  | Atrasada | 367 | 369 | Qui 11/06/26 | 4618500% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4617400% | 4617500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
369 | 1.1.10.15.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 4620300% | 4620300% | 0% |  | Atrasada | 368 |  | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4617600% | 4617600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
385 | 1.1.10.19 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00001 | 48 hrs | 4619500% | 4620200% | 64% |  | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | 4619500% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4617100% | 4618300% | [7 empty] | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 1.1.10.19.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4619500% | 4619800% | 100% | 4619800% | Concluída | 366TI-2 dias | 387 | Qua 10/06/26 | 4618900% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4617100% | 4617700% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
387 | 1.1.10.19.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4619900% | 4619900% | 50% |  | Atrasada | 386 | 388 | Qua 17/06/26 | 4619000% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4617800% | 4617800% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 1.1.10.19.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620200% | 4620200% | 0% |  | Atrasada | 387 | 389TT | Qui 18/06/26 | 4619200% |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | 4618100% | 4618200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
389 | 1.1.10.19.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 4620200% | 4620200% | 0% |  | Atrasada | 388TT |  | Seg 22/06/26 | 4619500% |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | 4618300% | 4618300% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
410 | 1.1.11 | Área 0306 - Sopradores | automação e instrumentação | 248 hrs | 4617100% | 4621900% | 73% |  | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | 4621100% |  | Sprint 5 | Sim | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4614700% | 4621000% | [7 empty] | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | 1.1.11.2 | Automação e instrumentação | li-f0009-0306-mb-j-00001 | 104 hrs | 4618900% | 4620500% | 88% |  | Atrasada |  |  | Sex 05/06/26 | 4618800% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616200% | 4617000% | [7 empty] | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | 1.1.11.2.1 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4618900% | 4619200% | 100% | 4619200% | Concluída | 452 | 418;462;467;472;477 | Sex 05/06/26 | 4618200% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616200% | 4616400% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
418 | 1.1.11.2.2 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 6 dias | 4619700% | 4620400% | 100% | 4620400% | Concluída | 417 | 419TT | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616700% | 4616700% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | 1.1.11.2.3 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620400% | 4620400% | 50% |  | Atrasada | 418TT | 420 | Qui 11/06/26 | 4618500% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616800% | 4616900% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
420 | 1.1.11.2.4 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4620500% | 4620500% | 0% |  | Atrasada | 419 |  | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4617000% | 4617000% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
421 | 1.1.11.3 | Automação e instrumentação | le-f0009-0306-mb-j-00001 | 64 hrs | 4618800% | 4619700% | 50% |  | Atrasada |  |  | Sex 26/06/26 | 4620600% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619200% | 4620200% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | 1.1.11.3.1 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4618800% | 4619100% | 100% | 4619100% | Concluída |  | 423 | Sex 26/06/26 | 4620200% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619200% | 4619600% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
423 | 1.1.11.3.2 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4619200% | 4619200% | 0% |  | Atrasada | 422 | 424 | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619700% | 4619700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | 1.1.11.3.3 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4619500% | 4619600% | 0% |  | Atrasada | 423 | 425 | Qua 01/07/26 | 4620500% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619800% | 4619900% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
425 | 1.1.11.3.4 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4619700% | 4619700% | 0% |  | Atrasada | 424 |  | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620200% | 4620200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
426 | 1.1.11.4 | Automação e instrumentação | ll-f0009-0306-mb-j-00001 | 64 hrs | 4619900% | 4621000% | 50% |  | Atrasada |  |  | Seg 22/06/26 | 4620200% |  | Sprint 7 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618400% | 4619200% | Tarefa Incluída | [6 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | 1.1.11.4.1 | LL-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4619900% | 4620400% | 100% | 4620400% | Concluída | 482TI-5 dias | 428;502II;437II;497II | Sex 26/06/26 | 4620400% |  | Sprint 7 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619900% | 4620400% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
428 | 1.1.11.4.2 | LL-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4620500% | 4620500% | 0% |  | Atrasada | 427 | 429 | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620500% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | 1.1.11.4.3 | LL-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620600% | 4620900% | 0% |  | Atrasada | 428 | 430 | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620900% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
430 | 1.1.11.4.4 | LL-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 429 |  | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4621000% | 4621000% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
441 | 1.1.11.7 | Automação e instrumentação | pq-f0009-0306-mb-j-00001 | 88 hrs | 4619900% | 4621700% | 73% |  | Atrasada |  |  | Ter 23/06/26 | 4620200% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4621000% | [7 empty] | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | 1.1.11.7.1 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 8 dias | 4619900% | 4621000% | 100% | 4621000% | Concluída | 497TI-5 dias | 443 | Ter 23/06/26 | 4619600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620400% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
443 | 1.1.11.7.2 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 442 | 444 | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620500% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | 1.1.11.7.3 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 443 | 445 | Qui 25/06/26 | 4619900% |  | Sprint 11 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620900% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
445 | 1.1.11.7.4 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 444 |  | Seg 29/06/26 | 4620200% |  | Sprint 11 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4621000% | 4621000% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
446 | 1.1.11.8 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0306-mb-j-00001 | 96 hrs | 4618900% | 4620400% | 46% |  | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | 4618500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4615700% | 4616900% | [7 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | 1.1.11.8.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 6 dias | 4618900% | 4619600% | 100% | 4619600% | Concluída | 62TI-4 dias | 448 | Ter 02/06/26 | 4618100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4615700% | 4616300% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
448 | 1.1.11.8.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 4 dias | 4619700% | 4620200% | 0% |  | Atrasada | 447 | 449 | Ter 09/06/26 | 4618200% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616400% | 4616400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | 1.1.11.8.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620300% | 4620400% | 0% |  | Atrasada | 448 | 450TT | Qua 10/06/26 | 4618400% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616700% | 4616800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
450 | 1.1.11.8.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4620400% | 4620400% | 0% |  | Atrasada | 449TT |  | Sex 12/06/26 | 4618500% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616900% | 4616900% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
451 | 1.1.11.9 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0306-mb-j-00002 | 80 hrs | 4617100% | 4618800% | 60% |  | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | 4618300% |  | Sprint 5 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4615700% | 4616700% | [7 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | 1.1.11.9.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | emissão inicial | 6 dias | 4617100% | 4618200% | 100% | 4618200% | Concluída | 62TI-4 dias | 453;417 | Ter 02/06/26 | 4617700% |  | Sprint 5 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4615700% | 4616100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
453 | 1.1.11.9.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4618300% | 4618300% | 0% |  | Atrasada | 452 | 454 | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | Sprint 7 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616200% | 4616200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | 1.1.11.9.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 4618400% | 4618500% | 0% |  | Atrasada | 453 | 455 | Seg 08/06/26 | 4618200% |  | Sprint 7 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616300% | 4616400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
455 | 1.1.11.9.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 4618800% | 4618800% | 0% |  | Atrasada | 454 |  | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616700% | 4616700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
456 | 1.1.11.10 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0306-mb-j-00003 | 80 hrs | 4617600% | 4619100% | 60% |  | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | 4618500% |  | Sprint 6 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4615700% | 4616900% | [7 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | 1.1.11.10.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | emissão inicial | 6 dias | 4617600% | 4618500% | 100% | 4618500% | Concluída | 62TI-4 dias | 458 | Ter 02/06/26 | 4618100% |  | Sprint 6 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4615700% | 4616300% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
458 | 1.1.11.10.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | análise tecnored | 1 dia | 4618800% | 4618800% | 0% |  | Atrasada | 457 | 459 | Ter 09/06/26 | 4618200% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616400% | 4616400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | 1.1.11.10.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 4618900% | 4619000% | 0% |  | Atrasada | 458 | 460 | Qua 10/06/26 | 4618400% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616700% | 4616800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
460 | 1.1.11.10.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | aprovação | 1 dia | 4619100% | 4619100% | 0% |  | Atrasada | 459 |  | Sex 12/06/26 | 4618500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616900% | 4616900% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
461 | 1.1.11.11 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0306-mb-j-00001 | 88 hrs | 4619600% | 4621000% | 82% |  | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | 4620200% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616700% | 4618400% | [7 empty] | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | 1.1.11.11.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4619600% | 4619900% | 100% | 4619900% | Concluída | 417 | 463 | Qua 10/06/26 | 4619600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616700% | 4617800% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
463 | 1.1.11.11.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 4 dias | 4620200% | 4620500% | 100% | 4620500% | Concluída | 462 | 464 | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618100% | 4618100% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | 1.1.11.11.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620600% | 4620900% | 50% |  | Atrasada | 463 | 465 | Qui 25/06/26 | 4619900% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618200% | 4618300% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
465 | 1.1.11.11.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 464 |  | Seg 29/06/26 | 4620200% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618400% | 4618400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
466 | 1.1.11.12 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0306-mb-j-00002 | 64 hrs | 4619600% | 4620500% | 50% |  | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | 4620200% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616700% | 4618400% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | 1.1.11.12.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | emissão inicial | 4 dias | 4619600% | 4619900% | 100% | 4619900% | Concluída | 417 | 468 | Qua 10/06/26 | 4619600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616700% | 4617800% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
468 | 1.1.11.12.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4620200% | 4620200% | 0% |  | Atrasada | 467 | 469 | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618100% | 4618100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | 1.1.11.12.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620300% | 4620400% | 0% |  | Atrasada | 468 | 470 | Qui 25/06/26 | 4619900% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618200% | 4618300% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
470 | 1.1.11.12.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 4620500% | 4620500% | 0% |  | Atrasada | 469 |  | Seg 29/06/26 | 4620200% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618400% | 4618400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
471 | 1.1.11.13 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0306-mb-j-00003 | 64 hrs | 4619600% | 4620500% | 50% |  | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | 4620200% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616700% | 4618400% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | 1.1.11.13.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | emissão inicial | 4 dias | 4619600% | 4619900% | 100% | 4619900% | Concluída | 417 | 473 | Qua 10/06/26 | 4619600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616700% | 4617800% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
473 | 1.1.11.13.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | análise tecnored | 1 dia | 4620200% | 4620200% | 0% |  | Atrasada | 472 | 474 | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618100% | 4618100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | 1.1.11.13.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620300% | 4620400% | 0% |  | Atrasada | 473 | 475 | Qui 25/06/26 | 4619900% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618200% | 4618300% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
475 | 1.1.11.13.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | aprovação | 1 dia | 4620500% | 4620500% | 0% |  | Atrasada | 474 |  | Seg 29/06/26 | 4620200% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618400% | 4618400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
481 | 1.1.11.15 | Automação e instrumentação | di-f0009-0306-mb-j-00001 | 64 hrs | 4620400% | 4621700% | 50% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618100% | 4618900% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | 1.1.11.15.1 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4620400% | 4620900% | 100% | 4620900% | Concluída |  | 483;427TI-5 dias;432TI-5 dias;622 | Qua 24/06/26 | 4619900% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618100% | 4618300% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
483 | 1.1.11.15.2 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 482 | 484 | Seg 29/06/26 | 4620200% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618400% | 4618400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | 1.1.11.15.3 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621100% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 483 | 485 | Ter 30/06/26 | 4620400% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618500% | 4618800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
485 | 1.1.11.15.4 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 484 |  | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4618900% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
496 | 1.1.11.18 | Automação e instrumentação | lm-f0009-0306-mb-j-00001 | 72 hrs | 4620300% | 4621700% | 67% |  | Atrasada |  |  | Sex 26/06/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620200% | 4620900% | [7 empty] | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | 1.1.11.18.1 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 6 dias | 4620300% | 4621000% | 100% | 4621000% | Concluída | 427II;432II | 498;442TI-5 dias | Sex 26/06/26 | 4620200% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620200% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
498 | 1.1.11.18.2 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 497 | 499 | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | 1.1.11.18.3 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 498 | 500 | Qua 01/07/26 | 4620500% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620500% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
500 | 1.1.11.18.4 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 499 |  | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 11 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620900% | 4620900% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
501 | 1.1.11.19 | Automação e instrumentação | et-f0009-0306-mb-j-00001 | 56 hrs | 4620300% | 4621100% | 0% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4620400% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4619700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | 1.1.11.19.1 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4620300% | 4620600% | 0% |  | Atrasada | 427II;432II | 503 | Qua 24/06/26 | 4619800% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4619100% | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | 1.1.11.19.2 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | Atrasada | 502 | 504 | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619200% | 4619200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | 1.1.11.19.3 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 503 | 505 | Seg 29/06/26 | 4620300% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619500% | 4619600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
505 | 1.1.11.19.4 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 504 |  | Qua 01/07/26 | 4620400% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619700% | 4619700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
506 | 1.1.11.20 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00001 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | 1.1.11.20.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída |  | 508;512II;517II;522II;527II;532II;537II;542II;547II;552II;557II;562II;567II;572II;577II;617II;592II;587II;582II;612II;607II;602II;597II | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
508 | 1.1.11.20.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 507 | 509 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | 1.1.11.20.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 508 | 510 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
510 | 1.1.11.20.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 509 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
511 | 1.1.11.21 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00002 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
512 | 1.1.11.21.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 513 | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
513 | 1.1.11.21.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 512 | 514 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | 1.1.11.21.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 513 | 515 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
515 | 1.1.11.21.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 514 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
516 | 1.1.11.22 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00003 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | 1.1.11.22.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 518 | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
518 | 1.1.11.22.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 517 | 519 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | 1.1.11.22.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 518 | 520 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
520 | 1.1.11.22.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 519 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
521 | 1.1.11.23 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00004 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | 1.1.11.23.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 523 | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
523 | 1.1.11.23.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 522 | 524 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
524 | 1.1.11.23.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 523 | 525 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
525 | 1.1.11.23.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 524 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
526 | 1.1.11.24 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00005 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | 1.1.11.24.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 528 | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
528 | 1.1.11.24.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 527 | 529 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | 1.1.11.24.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 528 | 530 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
530 | 1.1.11.24.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 529 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
531 | 1.1.11.25 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00006 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 1.1.11.25.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 533 | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
533 | 1.1.11.25.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 532 | 534 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | 1.1.11.25.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 533 | 535 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
535 | 1.1.11.25.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 534 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
536 | 1.1.11.26 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00007 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | 1.1.11.26.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 538 | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
538 | 1.1.11.26.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 537 | 539 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | 1.1.11.26.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 538 | 540 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
540 | 1.1.11.26.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 539 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
541 | 1.1.11.27 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00008 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | 1.1.11.27.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 543 | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
543 | 1.1.11.27.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 542 | 544 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | 1.1.11.27.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 543 | 545 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
545 | 1.1.11.27.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 544 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
546 | 1.1.11.28 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00009 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | 1.1.11.28.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 548 | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
548 | 1.1.11.28.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 547 | 549 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | 1.1.11.28.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 548 | 550 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
550 | 1.1.11.28.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 549 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
551 | 1.1.11.29 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00010 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | 1.1.11.29.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 553 | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
553 | 1.1.11.29.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 552 | 554 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | 1.1.11.29.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 553 | 555 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
555 | 1.1.11.29.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 554 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
556 | 1.1.11.30 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00011 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | 1.1.11.30.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 558 | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
558 | 1.1.11.30.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 557 | 559 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | 1.1.11.30.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 558 | 560 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
560 | 1.1.11.30.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 559 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
561 | 1.1.11.31 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00012 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | 1.1.11.31.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 563 | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
563 | 1.1.11.31.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 562 | 564 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 1.1.11.31.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 563 | 565 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
565 | 1.1.11.31.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 564 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
566 | 1.1.11.32 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00013 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | 1.1.11.32.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 568 | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
568 | 1.1.11.32.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 567 | 569 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | 1.1.11.32.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 568 | 570 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
570 | 1.1.11.32.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 569 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
571 | 1.1.11.33 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00014 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | 1.1.11.33.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 573 | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
573 | 1.1.11.33.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 572 | 574 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 1.1.11.33.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 573 | 575 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
575 | 1.1.11.33.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 574 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
576 | 1.1.11.34 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00015 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | 1.1.11.34.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 578 | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
578 | 1.1.11.34.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 577 | 579 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 1.1.11.34.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 578 | 580 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
580 | 1.1.11.34.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 579 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
581 | 1.1.11.35 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00016 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | 1.1.11.35.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 583 | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
583 | 1.1.11.35.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 582 | 584 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 1.1.11.35.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 583 | 585 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
585 | 1.1.11.35.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 584 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
586 | 1.1.11.36 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00017 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | Tarefa Incluída | [6 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
587 | 1.1.11.36.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00017 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 588 | Sex 19/06/26 | 4620200% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619200% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
588 | 1.1.11.36.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00017 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 587 | 589 | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | 1.1.11.36.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00017 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 588 | 590 | Qua 01/07/26 | 4620400% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
590 | 1.1.11.36.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00017 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 589 |  | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620500% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
591 | 1.1.11.37 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00018 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | Tarefa Incluída | [6 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
592 | 1.1.11.37.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00018 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 593 | Seg 22/06/26 | 4620300% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619500% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
593 | 1.1.11.37.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00018 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 592 | 594 | Qua 01/07/26 | 4620400% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620400% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 1.1.11.37.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00018 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 593 | 595 | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620500% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
595 | 1.1.11.37.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00018 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 594 |  | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
596 | 1.1.11.38 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00019 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | Tarefa Incluída | [6 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
597 | 1.1.11.38.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00019 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 598 | Seg 22/06/26 | 4620300% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619500% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
598 | 1.1.11.38.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00019 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 597 | 599 | Qua 01/07/26 | 4620400% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620400% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 1.1.11.38.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00019 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 598 | 600 | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620500% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
600 | 1.1.11.38.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00019 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 599 |  | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
601 | 1.1.11.39 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00020 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | Tarefa Incluída | [6 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | 1.1.11.39.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00020 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 603 | Sex 19/06/26 | 4620200% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619200% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
603 | 1.1.11.39.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00020 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 602 | 604 | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | 1.1.11.39.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00020 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 603 | 605 | Qua 01/07/26 | 4620400% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
605 | 1.1.11.39.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00020 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 604 |  | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620500% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
606 | 1.1.11.40 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00021 | 80 hrs | 4619200% | 4620500% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | Tarefa Incluída | [6 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | 1.1.11.40.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00021 | emissão inicial | 6 dias | 4619200% | 4619900% | 100% | 4619900% | Concluída | 507II | 608 | Sex 19/06/26 | 4620200% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619200% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
608 | 1.1.11.40.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00021 | análise tecnored | 2 dias | 4620200% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 607 | 609 | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | 1.1.11.40.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00021 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620400% | 4620400% | 0% |  | Atrasada | 608 | 610 | Qua 01/07/26 | 4620400% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
610 | 1.1.11.40.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00021 | aprovação | 1 dia | 4620500% | 4620500% | 0% |  | Atrasada | 609 |  | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620500% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
611 | 1.1.11.41 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00022 | 80 hrs | 4619100% | 4620400% | 70% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | Tarefa Incluída | [6 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612 | 1.1.11.41.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00022 | emissão inicial | 7 dias | 4619100% | 4619900% | 100% | 4619900% | Concluída | 507II | 613 | Sex 19/06/26 | 4620200% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619200% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
613 | 1.1.11.41.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00022 | análise tecnored | 1 dia | 4620200% | 4620200% | 0% |  | Atrasada | 612 | 614 | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 1.1.11.41.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00022 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620300% | 4620300% | 0% |  | Atrasada | 613 | 615 | Qua 01/07/26 | 4620400% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
615 | 1.1.11.41.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00022 | aprovação | 1 dia | 4620400% | 4620400% | 0% |  | Atrasada | 614 |  | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620500% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
616 | 1.1.11.42 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00023 | 88 hrs | 4619200% | 4620600% | 73% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | Tarefa Incluída | [6 empty] | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
617 | 1.1.11.42.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00023 | emissão inicial | 8 dias | 4619200% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 618 | Sex 19/06/26 | 4620200% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619200% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
618 | 1.1.11.42.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00023 | análise tecnored | 1 dia | 4620400% | 4620400% | 0% |  | Atrasada | 617 | 619 | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | 1.1.11.42.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00023 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620500% | 4620500% | 0% |  | Atrasada | 618 | 620 | Qua 01/07/26 | 4620400% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
620 | 1.1.11.42.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00023 | aprovação | 1 dia | 4620600% | 4620600% | 0% |  | Atrasada | 619 |  | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620500% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
621 | 1.1.11.43 | Automação e instrumentação | lb-f0009-0306-mb-j-00001 | 88 hrs | 4620300% | 4621900% | 49% |  | Atrasada |  |  | Ter 30/06/26 | 4621100% |  | Sprint 9 | Sim | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619700% | 4620500% | Tarefa Incluída | [6 empty] | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622 | 1.1.11.43.1 | LB-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 3,8 dias | 4620300% | 4621100% | 100% | 4621100% | Concluída | 482 | 623 | Ter 30/06/26 | 4620900% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620900% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
623 | 1.1.11.43.2 | LB-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 622 | 624 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 9 | Sim | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620900% | 4621000% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | 1.1.11.43.3 | LB-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621700% | 4621800% | 0% |  | Atrasada | 623 | 625 | Ter 07/07/26 | 4621600% |  | Sprint 9 | Sim | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4621000% | 4621600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
625 | 1.1.11.43.4 | LB-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4621900% | 4621900% | 0% |  | Atrasada | 624 |  | Seg 13/07/26 | 4621700% |  | Sprint 10 | Sim | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4621600% | 4621700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
626 | 1.1.11.44 | Automação e instrumentação | re-f0009-0306-mb-j-00001 | 104 hrs | 4618900% | 4620500% | 85% |  | Atrasada |  |  | Ter 30/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619700% | 4620500% | Tarefa Incluída | [6 empty] | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
627 | 1.1.11.44.1 | RE-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 7 dias | 4618900% | 4619700% | 100% | 4619700% | Concluída |  | 628 | Ter 16/06/26 | 4619200% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4619200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
628 | 1.1.11.44.2 | RE-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 3 dias | 4619800% | 4620200% | 100% | 4620200% | Concluída | 627 | 629 | Seg 22/06/26 | 4619500% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619500% | 4619500% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | 1.1.11.44.3 | RE-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620300% | 4620400% | 50% |  | Atrasada | 628 | 630 | Ter 23/06/26 | 4619700% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619600% | 4619700% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
630 | 1.1.11.44.4 | RE-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4620500% | 4620500% | 0% |  | Atrasada | 629 |  | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619800% | 4619800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
631 | 1.1.11.45 | Automação e instrumentação | dt-f0009-0306-mb-j-00001 | 96 hrs | 4620200% | 4621900% | 67% |  | Atrasada |  |  | Ter 30/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Sim | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619700% | 4620500% | [7 empty] | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | 1.1.11.45.1 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 8 dias | 4620200% | 4621100% | 100% | 4621100% | Concluída |  | 633 | Ter 30/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619700% | 4619900% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
633 | 1.1.11.45.2 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 632 | 634 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Sim | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620200% | 4620200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | 1.1.11.45.3 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621700% | 4621800% | 0% |  | Atrasada | 633 | 635 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 9 | Sim | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
635 | 1.1.11.45.4 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4621900% | 4621900% | 0% |  | Atrasada | 634 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Sim | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620500% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
636 | 1.1.12 | Área 0306 - Sopradores | civil | 72 hrs | 4620500% | 4621900% | 54% |  | Atrasada |  |  | Ter 16/06/26 | 4620500% |  | Sprint 9 | Sim | CIVIL | 4617600% | 4619200% | [7 empty] | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | 1.1.12.1 | Civil | mc-f0009-0306-mb-c-00001 | 72 hrs | 4620500% | 4621900% | 67% |  | Atrasada |  |  | Ter 16/06/26 | 4620400% |  | Sprint 9 | Sim | CIVIL | 4617600% | 4619100% | [7 empty] | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | 1.1.12.1.1 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | emissão inicial | 6 dias | 4620500% | 4621600% | 100% | 4621600% | Concluída | 260TI-2 dias | 639;643TT | Ter 16/06/26 | 4619800% |  | Sprint 9 | Não | CIVIL | 4617600% | 4618500% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
639 | 1.1.12.1.2 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 638 | 640 | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | Sprint 10 | Sim | CIVIL | 4618800% | 4618800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640 | 1.1.12.1.3 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | Atrasada | 639 | 641 | Seg 29/06/26 | 4620300% |  | Sprint 10 | Sim | CIVIL | 4618900% | 4619000% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
641 | 1.1.12.1.4 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | aprovação | 1 dia | 4621900% | 4621900% | 0% |  | Atrasada | 640 |  | Qua 01/07/26 | 4620400% |  | Sprint 10 | Sim | CIVIL | 4619100% | 4619100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
642 | 1.1.12.2 | Civil | pq-f0009-0306-mb-c-00001 | 32 hrs | 4621600% | 4621900% | 25% |  | Atrasada |  |  | Sex 26/06/26 | 4620500% |  | Sprint 10 | Sim | CIVIL | 4618800% | 4619200% | [7 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
643 | 1.1.12.2.1 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | emissão inicial | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 100% | 4621600% | Concluída | 638TT | 644 | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | Sprint 10 | Não | CIVIL | 4618800% | 4618800% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
644 | 1.1.12.2.2 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 643 | 645 | Seg 29/06/26 | 4620200% |  | Sprint 10 | Sim | CIVIL | 4618900% | 4618900% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | 1.1.12.2.3 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | Atrasada | 644 | 646 | Ter 30/06/26 | 4620400% |  | Sprint 10 | Sim | CIVIL | 4619000% | 4619100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
646 | 1.1.12.2.4 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | aprovação | 1 dia | 4621900% | 4621900% | 0% |  | Atrasada | 645 |  | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | Sprint 10 | Sim | CIVIL | 4619200% | 4619200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | 1.1.2.4 | Marcos | critério de projeto de automação | 0 dias | 4617800% | 4617800% | 0% |  | Tarefa futura |  | 393 | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | 4617800% | 4617800% | Tarefa Excluída |  | Marcos - Critério de Projeto de automação | Marcos | Critério de Projeto de Automação | Marcos - Critério de Projeto de Automação | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1.1.5 | Área 0306 - Sopradores | coordenação | 52 dias | 4613900% | 4621000% | 11% |  | No Prazo |  |  | Seg 27/04/26 | 4621000% |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 4613900% | 4620400% | Tarefa Excluída |  | Área 0306 - Sopradores - Coordenação | Área 0306 - Sopradores | Coordenação | Área 0306 - Sopradores - Coordenação | TRUE | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 1.1.5.1 | Coordenação | rm-f0009-0306-mb-g-00001 | 7 dias | 4617400% | 4618200% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Seg 01/06/26 | 4618200% |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 4616700% | 4617500% | Tarefa Excluída |  | Coordenação - RM-F0009-0306-MB-G-00001 | Coordenação | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | Coordenação - RM-F0009-0306-MB-G-00001 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1.1.5.2 | Coordenação | rm-f0009-0306-mb-g-00002 | 7 dias | 4619100% | 4619900% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Qui 18/06/26 | 4619900% |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 4618400% | 4619200% | Tarefa Excluída |  | Coordenação - RM-F0009-0306-MB-G-00002 | Coordenação | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | Coordenação - RM-F0009-0306-MB-G-00002 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 1.1.5.3 | Coordenação | rl-f0009-0306-mb-g-00001 | 6 dias | 4620300% | 4621000% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Ter 30/06/26 | 4621000% |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 4619600% | 4620400% | Tarefa Excluída |  | Coordenação - RL-F0009-0306-MB-G-00001 | Coordenação | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | Coordenação - RL-F0009-0306-MB-G-00001 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 1.1.5.4 | Coordenação | lp-f0009-0306-mb-g-00001 | 47 dias | 4613900% | 4620300% | 43% |  | No Prazo |  |  | Seg 27/04/26 | 4620300% |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 4613900% | 4620300% | Tarefa Excluída |  | Coordenação - LP-F0009-0306-MB-G-00001 | Coordenação | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | Coordenação - LP-F0009-0306-MB-G-00001 | TRUE | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 1.1.7.10 | Mecânica | pl-f0009-0306-mb-m-00002 | 12 dias | 4617600% | 4619100% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Qua 03/06/26 | 4619100% |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 4616300% | 4617800% | Tarefa Excluída |  | Mecânica - PL-F0009-0306-MB-M-00002 | Mecânica | PL-F0009-0306-MB-M-00002 | Mecânica - PL-F0009-0306-MB-M-00002 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 1.1.8.2 | Tubulação/Utilidades | md-f0009-0306-mb-u-00001 | 7 dias | 4618900% | 4619700% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Ter 16/06/26 | 4619700% |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617600% | 4618400% | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - MD-F0009-0306-MB-U-00001 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 1.1.8.4 | Tubulação/Utilidades | et-f0009-0306-mb-t-00001 | 7 dias | 4618300% | 4619100% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | 4619100% |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617000% | 4617800% | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - ET-F0009-0306-MB-T-00001 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 1.1.8.5 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0306-mb-t-00001 | 7 dias | 4617800% | 4618800% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | 4618800% |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616700% | 4617500% | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - FD-F0009-0306-MB-T-00001 | Tubulação/Utilidades | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | Tubulação/Utilidades - FD-F0009-0306-MB-T-00001 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 1.1.8.6 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0306-mb-t-00002 | 7 dias | 4617800% | 4618800% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | 4618800% |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616700% | 4617500% | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - FD-F0009-0306-MB-T-00002 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 1.1.8.10 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0306-mb-t-00002 | 14 dias | 4618100% | 4619800% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Seg 08/06/26 | 4619800% |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4615700% | 4617600% | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - FG-F0009-0306-MB-T-00002 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 1.1.8.14 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00004 | 7 dias | 4617800% | 4618800% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | 4618800% |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616700% | 4617500% | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - AG-F0009-0306-MB-T-00004 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 1.1.8.15 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00005 | 7 dias | 4617800% | 4618800% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | 4618800% |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616700% | 4617500% | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - AG-F0009-0306-MB-T-00005 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 1.1.8.16 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00006 | 7 dias | 4617800% | 4618800% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | 4618800% |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616700% | 4617500% | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - AG-F0009-0306-MB-T-00006 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 1.1.8.18 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0306-mb-t-00002 | 14 dias | 4617500% | 4619200% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Ter 02/06/26 | 4619200% |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616200% | 4618100% | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - MC-F0009-0306-MB-T-00002 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | 1.1.9.4 | Estrutura metálica | lm-f0009-0306-mb-s-00001 | 7 dias | 4619700% | 4620500% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4618900% | 4619700% | Tarefa Excluída |  | Estrutura metálica - LM-F0009-0306-MB-S-00001 | Estrutura metálica | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | Estrutura metálica - LM-F0009-0306-MB-S-00001 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 1.1.9.10 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00005 | 9 dias | 4619600% | 4620600% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Ter 23/06/26 | 4620600% |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4618800% | 4619800% | Tarefa Excluída |  | Estrutura metálica - AG-F0009-0306-MB-S-00005 | Estrutura metálica | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | Estrutura metálica - AG-F0009-0306-MB-S-00005 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 1.1.10.4 | Elétrica | le-f0009-0306-mb-e-00001 | 7 dias | 4619700% | 4620500% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 4618500% | 4619500% | Tarefa Excluída |  | Elétrica - LE-F0009-0306-MB-E-00001 | Elétrica | LE-F0009-0306-MB-E-00001 | Elétrica - LE-F0009-0306-MB-E-00001 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 1.1.10.13 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00002 | 6 dias | 4619700% | 4620400% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | 4620400% |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 4618500% | 4619700% | Tarefa Excluída |  | Elétrica - DU-F0009-0306-MB-E-00002 | Elétrica | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | Elétrica - DU-F0009-0306-MB-E-00002 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | 1.1.10.14 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00003 | 9 dias | 4619700% | 4620900% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | 4620900% |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 4618500% | 4619700% | Tarefa Excluída |  | Elétrica - DU-F0009-0306-MB-E-00003 | Elétrica | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | Elétrica - DU-F0009-0306-MB-E-00003 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 1.1.10.15 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00004 | 17 dias | 4617800% | 4620200% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | 4620200% |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 4616800% | 4619000% | Tarefa Excluída |  | Elétrica - DU-F0009-0306-MB-E-00004 | Elétrica | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | Elétrica - DU-F0009-0306-MB-E-00004 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 1.1.10.19 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00002 | 9 dias | 4618300% | 4619500% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | 4619500% |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 4617100% | 4618300% | Tarefa Excluída |  | Elétrica - FD-F0009-0306-MB-E-00002 | Elétrica | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | Elétrica - FD-F0009-0306-MB-E-00002 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 1.1.10.20 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00003 | 9 dias | 4618300% | 4619500% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | 4619500% |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 4617100% | 4618300% | Tarefa Excluída |  | Elétrica - FD-F0009-0306-MB-E-00003 | Elétrica | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | Elétrica - FD-F0009-0306-MB-E-00003 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 1.1.10.21 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00004 | 9 dias | 4618300% | 4619500% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | 4619500% |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 4617100% | 4618300% | Tarefa Excluída |  | Elétrica - FD-F0009-0306-MB-E-00004 | Elétrica | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | Elétrica - FD-F0009-0306-MB-E-00004 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 1.1.10.22 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00005 | 9 dias | 4618300% | 4619500% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | 4619500% |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 4617100% | 4618300% | Tarefa Excluída |  | Elétrica - FD-F0009-0306-MB-E-00005 | Elétrica | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | Elétrica - FD-F0009-0306-MB-E-00005 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 1.1.11.4 | Automação e instrumentação | lz-f0009-0306-mb-j-00001 | 6 dias | 4619500% | 4620200% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Seg 22/06/26 | 4620200% |  | Nenhum Sprint | Sim | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618400% | 4619200% | Tarefa Excluída |  | Automação e instrumentação - LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | Automação e instrumentação | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | Automação e instrumentação - LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 1.1.11.5 | Automação e instrumentação | le-f0009-0306-mb-j-00002 | 7 dias | 4619500% | 4620300% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Seg 22/06/26 | 4620300% |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619200% | 4620200% | Tarefa Excluída |  | Automação e instrumentação - LE-F0009-0306-MB-J-00002 | Automação e instrumentação | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | Automação e instrumentação - LE-F0009-0306-MB-J-00002 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | 1.1.11.13 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0306-mb-j-00004 | 14 dias | 4618300% | 4620200% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | 4620200% |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616700% | 4618400% | Tarefa Excluída |  | Automação e instrumentação - AG-F0009-0306-MB-J-00004 | Automação e instrumentação | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | Automação e instrumentação - AG-F0009-0306-MB-J-00004 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | 1.1.11.15 | Automação e instrumentação | li-f0009-0306-mb-j-00002 | 7 dias | 4619900% | 4620900% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Sex 26/06/26 | 4620900% |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619200% | 4620200% | Tarefa Excluída |  | Automação e instrumentação - LI-F0009-0306-MB-J-00002 | Automação e instrumentação | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | Automação e instrumentação - LI-F0009-0306-MB-J-00002 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | 1.1.11.16 | Automação e instrumentação | li-f0009-0306-mb-j-00003 | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Sex 26/06/26 | 4620600% |  | Nenhum Sprint | Sim | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619200% | 4620200% | Tarefa Excluída |  | Automação e instrumentação - LI-F0009-0306-MB-J-00003 | Automação e instrumentação | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | Automação e instrumentação - LI-F0009-0306-MB-J-00003 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resumo
Número de documentos listados | 86
Aderência do modelo (%) | 97.65%
Disciplina | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | %EI | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | %AP
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 39 | 38 | 97.44% | 24 | 0 | 0 | 0%
CIVIL | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0%
COORDENAÇÃO | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
ELÉTRICA | 13 | 12 | 92.31% | 2 | 0 | 0 | 0%
ESTRUTURA METÁLICA | 8 | 8 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0%
GERAL | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
MARCOS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
MECÂNICA | 13 | 13 | 100% | 5 | 3 | 3 | 23.08%
PENDÊNCIAS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
PLANEJAMENTO | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 | 100%
PROCESSOS | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 100%
TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 86 | 84 |  | 35 | 6 | 6
Disciplina | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 1 | 15 | 39 | 39
CIVIL | 0 | 2 | 2 | 2
COORDENAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0
ELÉTRICA | 1 | 11 | 13 | 13
ESTRUTURA METÁLICA | 0 | 7 | 8 | 8
GERAL | 0 | 0 | 0 | 0
MARCOS | 0 | 0 | 0 | 0
MECÂNICA | 0 | 8 | 10 | 10
PENDÊNCIAS | 0 | 0 | 0 | 0
PLANEJAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0
PROCESSOS | 0 | 0 | 0 | 0
TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 0 | 8 | 8 | 8
Total | 2 | 51 | 80 | 80

## Curva S
Data | Emissão prevista na LB | Emissão prevista na LB acumulada | Emissão realizada por dia | Emissão realizada acumulada | Aprovação prevista na LB | Aprovação realizada por dia | Aprovação prevista na LB acumulada | Aprovação realizada acumulada | Avanço da EI previsto na LB | Avanço real da EI na LB | COMP_EI | Avanço da AP previsto na LB | Avanço da AP real na LB | COMP_AP
4613900% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
4614000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
4614100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.176% | 1 | 0% | 0% | 0
4614200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.176% | 1 | 0% | 0% | 0
4614300% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.176% | 1 | 0% | 0% | 0
4614400% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.176% | 1 | 0% | 0% | 0
4614500% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.176% | 1 | 0% | 0% | 0
4614600% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176% | 2.353% | 1 | 0% | 0% | 0
4614700% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176% | 2.353% | 1 | 0% | 0% | 0
4614800% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176% | 2.353% | 1 | 0% | 0% | 0
4614900% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176% | 2.353% | 1 | 0% | 0% | 0
4615000% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176% | 2.353% | 1 | 0% | 0% | 0
4615100% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176% | 2.353% | 1 | 0% | 0% | 0
4615200% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176% | 2.353% | 1 | 0% | 0% | 0
4615300% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176% | 2.353% | 1 | 0% | 0% | 0
4615400% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176% | 2.353% | 1 | 0% | 0% | 0
4615500% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.176% | 2.353% | 1 | 1.163% | 0% | -1
4615600% | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.353% | 2.353% | 0 | 1.163% | 0% | -1
4615700% | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.529% | 2.353% | -1 | 1.163% | 0% | -1
4615800% | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.529% | 2.353% | -1 | 1.163% | 0% | -1
4615900% | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.529% | 2.353% | -1 | 1.163% | 0% | -1
4616000% | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.529% | 2.353% | -1 | 2.326% | 0% | -1
4616100% | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.882% | 2.353% | -1 | 2.326% | 0% | -1
4616200% | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7.059% | 2.353% | -1 | 3.488% | 0% | -1
4616300% | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9.412% | 2.353% | -1 | 4.651% | 0% | -1
4616400% | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12.94% | 3.529% | -1 | 4.651% | 0% | -1
4616500% | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12.94% | 3.529% | -1 | 4.651% | 0% | -1
4616600% | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12.94% | 3.529% | -1 | 4.651% | 0% | -1
4616700% | 1 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 14.12% | 3.529% | -1 | 6.977% | 0% | -1
4616800% | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14.12% | 3.529% | -1 | 8.14% | 0% | -1
4616900% | 5 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 20% | 3.529% | -1 | 10.47% | 0% | -1
4617000% | 3 | 20 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 | 23.53% | 3.529% | -1 | 13.95% | 1.163% | -1
4617100% | 0 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 23.53% | 3.529% | -1 | 15.12% | 1.163% | -1
4617200% | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 23.53% | 3.529% | -1 | 15.12% | 1.163% | -1
4617300% | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 23.53% | 3.529% | -1 | 15.12% | 1.163% | -1
4617400% | 3 | 23 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 | 27.06% | 4.706% | -1 | 15.12% | 2.326% | -1
4617500% | 1 | 24 | 0 | 4 | 5 | 1 | 18 | 3 | 28.24% | 4.706% | -1 | 20.93% | 3.488% | -1
4617600% | 0 | 24 | 0 | 4 | 3 | 0 | 21 | 3 | 28.24% | 4.706% | -1 | 24.42% | 3.488% | -1
4617700% | 1 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 29.41% | 4.706% | -1 | 24.42% | 3.488% | -1
4617800% | 3 | 28 | 1 | 5 | 3 | 0 | 24 | 3 | 32.94% | 5.882% | -1 | 27.91% | 3.488% | -1
4617900% | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 3 | 32.94% | 5.882% | -1 | 27.91% | 3.488% | -1
4618000% | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 3 | 32.94% | 5.882% | -1 | 27.91% | 3.488% | -1
4618100% | 0 | 28 | 1 | 6 | 1 | 0 | 25 | 3 | 32.94% | 7.059% | -1 | 29.07% | 3.488% | -1
4618200% | 1 | 29 | 1 | 7 | 0 | 0 | 25 | 3 | 34.12% | 8.235% | -1 | 29.07% | 3.488% | -1
4618300% | 2 | 31 | 0 | 7 | 1 | 0 | 26 | 3 | 36.47% | 8.235% | -1 | 30.23% | 3.488% | -1
4618400% | 2 | 33 | 0 | 7 | 3 | 1 | 29 | 4 | 38.82% | 8.235% | -1 | 33.72% | 4.651% | -1
4618500% | 1 | 34 | 5 | 12 | 0 | 0 | 29 | 4 | 40% | 14.12% | -1 | 33.72% | 4.651% | -1
4618600% | 0 | 34 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 4 | 40% | 14.12% | -1 | 33.72% | 4.651% | -1
4618700% | 0 | 34 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 4 | 40% | 14.12% | -1 | 33.72% | 4.651% | -1
4618800% | 2 | 36 | 2 | 14 | 1 | 0 | 30 | 4 | 42.35% | 16.47% | -1 | 34.88% | 4.651% | -1
4618900% | 4 | 40 | 0 | 14 | 2 | 0 | 32 | 4 | 47.06% | 16.47% | -1 | 37.21% | 4.651% | -1
4619000% | 0 | 40 | 0 | 14 | 2 | 0 | 34 | 4 | 47.06% | 16.47% | -1 | 39.53% | 4.651% | -1
4619100% | 2 | 42 | 1 | 15 | 1 | 1 | 35 | 5 | 49.41% | 17.65% | -1 | 40.7% | 5.814% | -1
4619200% | 7 | 49 | 5 | 20 | 1 | 0 | 36 | 5 | 57.65% | 23.53% | -1 | 41.86% | 5.814% | -1
4619300% | 0 | 49 | 0 | 20 | 0 | 0 | 36 | 5 | 57.65% | 23.53% | -1 | 41.86% | 5.814% | -1
4619400% | 0 | 49 | 0 | 20 | 0 | 0 | 36 | 5 | 57.65% | 23.53% | -1 | 41.86% | 5.814% | -1
4619500% | 0 | 49 | 0 | 20 | 4 | 1 | 40 | 6 | 57.65% | 23.53% | -1 | 46.51% | 6.977% | -1
4619600% | 2 | 51 | 3 | 23 | 1 | 0 | 41 | 6 | 60% | 27.06% | -1 | 47.67% | 6.977% | -1
4619700% | 4 | 55 | 1 | 24 | 2 | 0 | 43 | 6 | 64.71% | 28.24% | -1 | 50% | 6.977% | -1
4619800% | 0 | 55 | 3 | 27 | 7 | 0 | 50 | 6 | 64.71% | 31.76% | -1 | 58.14% | 6.977% | -1
4619900% | 2 | 57 | 8 | 35 | 0 | 0 | 50 | 6 | 67.06% | 41.18% | -1 | 58.14% | 6.977% | -1
4620000% | 0 | 57 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 6 | 67.06% | 41.18% | -1 | 58.14% | 6.977% | -1
4620100% | 0 | 57 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 6 | 67.06% | 41.18% | -1 | 58.14% | 6.977% | -1
4620200% | 21 | 78 | 0 | 35 | 2 | 0 | 52 | 6 | 91.76% | 41.18% | -1 | 60.47% | 6.977% | -1
4620300% | 3 | 81 | 21 | 56 | 4 | 0 | 56 | 6 | 95.29% | 65.88% | -1 | 65.12% | 6.977% | -1
4620400% | 3 | 84 | 3 | 59 | 0 | 0 | 56 | 6 | 98.82% | 69.41% | -1 | 65.12% | 6.977% | -1
4620500% | 0 | 84 | 3 | 62 | 7 | 0 | 63 | 6 | 98.82% | 72.94% | -1 | 73.26% | 6.977% | -1
4620600% | 0 | 84 | 6 | 68 | 18 | 0 | 81 | 6 | 98.82% | 80% | -1 | 94.19% | 6.977% | -1
4620700% | 0 | 84 | 0 | 68 | 0 | 0 | 81 | 6 | 98.82% | 80% | -1 | 94.19% | 6.977% | -1
4620800% | 0 | 84 | 0 | 68 | 0 | 0 | 81 | 6 | 98.82% | 80% | -1 | 94.19% | 6.977% | -1
4620900% | 1 | 85 | 1 | 69 | 1 | 0 | 82 | 6 | 100% | 81.18% | -1 | 95.35% | 6.977% | -1
4621000% | 0 | 85 | 2 | 71 | 3 | 0 | 85 | 6 | 100% | 83.53% | -1 | 98.84% | 6.977% | -1
4621100% | 0 | 85 | 11 | 82 | 0 | 0 | 85 | 6 | 100% | 96.47% | -1 | 98.84% | 6.977% | -1
4621200% | 0 | 85 | 0 | 82 | 0 | 0 | 85 | 6 | 100% | 96.47% | -1 | 98.84% | 6.977% | -1
4621300% | 0 | 85 | 0 | 82 | 0 | 0 | 85 | 6 | 100% | 96.47% | -1 | 98.84% | 6.977% | -1
4621400% | 0 | 85 | 0 | 82 | 0 | 0 | 85 | 6 | 100% | 96.47% | -1 | 98.84% | 6.977% | -1
4621500% | 0 | 85 | 0 | 82 | 0 | 0 | 85 | 6 | 100% | 96.47% | -1 | 98.84% | 6.977% | -1
4621600% | 0 | 85 | 2 | 84 | 0 | 0 | 85 | 6 | 100% | 98.82% | -1 | 98.84% | 6.977% | -1
4621700% | 0 | 85 | 0 | 84 | 1 | 0 | 86 | 6 | 100% | 98.82% | -1 | 100% | 6.977% | -1
4621800% | 0 | 85 | 0 | 84 | 0 | 0 | 86 | 6 | 100% | 98.82% | -1 | 100% | 6.977% | -1
4621900% | 0 | 85 | 0 | 84 | 0 | 0 | 86 | 6 | 100% | 98.82% | -1 | 100% | 6.977% | -1

## Concluídas
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Término real | Status | Predecessoras | Sucessoras | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Nomes dos recursos | Sprint | Crítica | Disciplina | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Comparação | Unnamed: 20 | Concat_Plan | Nome do Resumo da Tarefa.1 | Nome da Tarefa.1 | Concat_Proj | Unnamed: 25 | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
3 | 1.1.1 | Área 0306 - Sopradores | kom - início de projeto | 1 dia | 4613900% | 4613900% | 100% | 4613900% | Concluída |  | 15;26TI+25 dias;46 | Seg 27/04/26 | 4613900% |  | Sprint 2 | Não | GERAL | 4613900% | 4613900% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.1.2.2 | Marcos | critério de projeto de mecânica | 1 dia | 4616100% | 4616100% | 100% | 4616100% | Concluída |  | 69;128TI+5 dias;78TI+5 dias;73 | Ter 19/05/26 | 4616100% |  | Sprint 4 | Não | MARCOS | 4616100% | 4616100% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.1.2.3 | Marcos | critério de projeto de elétrica | 1 dia | 4618800% | 4618800% | 100% | 4618800% | Concluída |  | 297 | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | Sprint 8 | Não | MARCOS | 4617800% | 4617800% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.2.4 | Marcos | critério de projeto de automação | 1 dia | 4618200% | 4618200% | 100% | 4618200% | Concluída |  | 413 | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | Sprint 7 | Não | MARCOS | 4617800% | 4617800% | Tarefa Incluída | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1.1.2.5 | Marcos | critério de projeto de tubulação | 1 dia | 4616400% | 4616400% | 100% | 4616400% | Concluída |  | 150 | Sex 22/05/26 | 4616400% |  | Sprint 4 | Não | MARCOS | 4616400% | 4616400% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.1.3 | Área 0306 - Sopradores | pendências | 8 hrs | 4614100% | 4614100% | 100% | 4614100% | Concluída |  |  | Qua 29/04/26 | 4614100% |  | Sprint 2 | Não | PENDÊNCIAS | 4614100% | 4614100% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.1.3.1 | Pendências | recebimento de dados de entrada | 1 dia | 4614100% | 4614100% | 100% | 4614100% | Concluída |  |  | Qua 29/04/26 | 4614100% |  | Sprint 2 | Não | PENDÊNCIAS | 4614100% | 4614100% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.1.4 | Área 0306 - Sopradores | planejamento | 216 hrs | 4613900% | 4617500% | 100% | 4617500% | Concluída |  |  | Seg 27/04/26 | 4617400% |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | 4613900% | 4616000% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.1.4.1 | Planejamento | ld-f0009-0306-mb-f-00001 | 216 hrs | 4613900% | 4617500% | 100% | 4617500% | Concluída |  |  | Seg 27/04/26 | 4617400% |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | 4613900% | 4615500% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.1.4.1.1 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4613900% | 4614100% | 100% | 4614100% | Concluída | 3 | 16;20 | Seg 27/04/26 | 4614100% |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | 4613900% | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1.1.4.1.2 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4614200% | 4614200% | 100% | 4614200% | Concluída | 15 | 17TI+7 dias | Qui 30/04/26 | 4614200% |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | 4614200% | 4614200% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1.1.4.1.3 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | atendimento de comentários | 2,6 dias | 4614300% | 4615400% | 100% | 4615400% | Concluída | 16TI+7 dias | 18TI+13 dias | Sex 01/05/26 | 4615400% |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | 4614300% | 4615400% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1.1.4.1.4 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | aprovação | 2 dias | 4617400% | 4617500% | 100% | 4617500% | Concluída | 17TI+13 dias |  | Sex 29/05/26 | 4617400% |  | Sprint 6 | Não | PLANEJAMENTO | 4615400% | 4615500% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
19 | 1.1.4.2 | Planejamento | cr-f0009-0306-mb-f-00001 | 184 hrs | 4614200% | 4617400% | 100% | 4617400% | Concluída |  |  | Qui 30/04/26 | 4617100% |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | 4614200% | 4616000% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1.1.4.2.1 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4614200% | 4614600% | 100% | 4614600% | Concluída | 15 | 21;52;68;240;296;412;149 | Qui 30/04/26 | 4614600% |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | 4614200% | 4614600% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
21 | 1.1.4.2.2 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4614700% | 4614700% | 100% | 4614700% | Concluída | 20 | 22TI+7 dias | Ter 05/05/26 | 4614700% |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | 4614700% | 4614700% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1.1.4.2.3 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | atendimento de comentários | 2,6 dias | 4614800% | 4615700% | 100% | 4615700% | Concluída | 21TI+7 dias | 23TI+9 dias | Qua 06/05/26 | 4615700% |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | 4614800% | 4615700% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1.1.4.2.4 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | aprovação | 2 dias | 4617100% | 4617400% | 100% | 4617400% | Concluída | 22TI+9 dias |  | Qui 28/05/26 | 4617100% |  | Sprint 5 | Não | PLANEJAMENTO | 4615700% | 4616000% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
50 | 1.1.6 | Área 0306 - Sopradores | processo | 32 hrs | 4617800% | 4618400% | 100% | 4618400% | Concluída |  |  | Sex 05/06/26 | 4618400% |  | Sprint 6 | Não | PROCESSOS | 4614700% | 4619500% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 1.1.6.3 | Processo | fg-f0009-0306-mb-p-00001 | 32 hrs | 4617800% | 4618400% | 100% | 4618400% | Concluída |  |  | Sex 05/06/26 | 4618400% |  | Sprint 6 | Não | PROCESSOS | 4615600% | 4616200% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 1.1.6.3.1 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | emissão inicial | 1 dia | 4617800% | 4617800% | 100% | 4617800% | Concluída | 52;5 | 63;57TI+10 dias;447TI-4 dias;452TI-4 dias;457TI-4 dias;189TI+3 dias;194;169TI+3 dias | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | Sprint 6 | Não | PROCESSOS | 4615600% | 4615600% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
63 | 1.1.6.3.2 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4618100% | 4618100% | 100% | 4618100% | Concluída | 62 | 64 | Seg 08/06/26 | 4618100% |  | Sprint 7 | Não | PROCESSOS | 4615700% | 4615700% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 1.1.6.3.3 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4618200% | 4618300% | 100% | 4618300% | Concluída | 63 | 65 | Ter 09/06/26 | 4618300% |  | Sprint 7 | Não | PROCESSOS | 4616000% | 4616100% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 1.1.6.3.4 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | aprovação | 1 dia | 4618400% | 4618400% | 100% | 4618400% | Concluída | 64 |  | Qui 11/06/26 | 4618400% |  | Sprint 7 | Não | PROCESSOS | 4616200% | 4616200% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
77 | 1.1.7.3 | Mecânica | le-f0009-0306-mb-m-00001 | 64 hrs | 4618400% | 4619500% | 100% | 4619500% | Concluída |  |  | Ter 26/05/26 | 4617500% |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | 4615600% | 4616300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 1.1.7.3.1 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 2 dias | 4618400% | 4618500% | 100% | 4618500% | Concluída | 68;6TI+5 dias | 79;316 | Ter 26/05/26 | 4616900% |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | 4615600% | 4615700% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
79 | 1.1.7.3.2 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 4 dias | 4618500% | 4619000% | 100% | 4619000% | Concluída | 78 | 80 | Qui 28/05/26 | 4617000% |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | 4616000% | 4616000% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 1.1.7.3.3 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4619100% | 4619200% | 100% | 4619200% | Concluída | 79 | 81;73 | Sex 29/05/26 | 4617400% |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | 4616100% | 4616200% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 1.1.7.3.4 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | 2 dias | 4619200% | 4619500% | 100% | 4619500% | Concluída | 80 |  | Ter 02/06/26 | 4617500% |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | 4616300% | 4616300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
83 | 1.1.7.4.1 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4618200% | 4618500% | 100% | 4618500% | Concluída | 73TI+30 dias | 84 | Ter 02/06/26 | 4617700% |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | 4616800% | 4617000% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
88 | 1.1.7.5.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4620300% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 245 | 89 | Qui 18/06/26 | 4619700% |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | 4618300% | 4618900% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
93 | 1.1.7.6.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | emissão inicial | 4 dias | 4620300% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 245 | 94 | Qui 18/06/26 | 4619700% |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | 4618300% | 4618900% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
98 | 1.1.7.7.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | emissão inicial | 4 dias | 4620300% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 245 | 99 | Qui 18/06/26 | 4619700% |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | 4618300% | 4618900% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
103 | 1.1.7.8.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | emissão inicial | 4 dias | 4620300% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 245 | 104 | Qui 18/06/26 | 4619700% |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | 4618300% | 4618900% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
107 | 1.1.7.9 | Mecânica | pl-f0009-0306-mb-m-00001 | 80 hrs | 4617600% | 4619100% | 100% | 4619100% | Concluída |  |  | Qua 03/06/26 | 4619100% |  | Sprint 6 | Não | MECÂNICA | 4616300% | 4617800% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 1.1.7.9.1 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 6 dias | 4617600% | 4618500% | 100% | 4618500% | Concluída | 129 | 109 | Qua 03/06/26 | 4618500% |  | Sprint 6 | Não | MECÂNICA | 4616300% | 4617400% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
109 | 1.1.7.9.2 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4618800% | 4618800% | 100% | 4618800% | Concluída | 108 | 110 | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | 4617500% | 4617500% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 1.1.7.9.3 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4618900% | 4619000% | 100% | 4619000% | Concluída | 109 | 111 | Ter 16/06/26 | 4619000% |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | 4617600% | 4617700% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 1.1.7.9.4 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 4619100% | 4619100% | 100% | 4619100% | Concluída | 110 |  | Qui 18/06/26 | 4619100% |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | 4617800% | 4617800% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
118 | 1.1.7.11.1 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 2 dias | 4618500% | 4618800% | 100% | 4618800% | Concluída | 129 | 119;133;143;138 | Qua 03/06/26 | 4618200% |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | 4616300% | 4616900% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
119 | 1.1.7.11.2 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4618900% | 4619000% | 100% | 4619000% | Concluída | 118 | 120;260 | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | 4617000% | 4617000% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 1.1.7.12.1 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | emissão inicial | 2 dias | 4618500% | 4618800% | 100% | 4618800% | Concluída | 129 | 124;133;143;138 | Sex 12/06/26 | 4618800% |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | 4618500% | 4618800% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
124 | 1.1.7.12.2 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4619000% | 4619000% | 100% | 4619000% | Concluída | 123 | 125;260 | Qua 17/06/26 | 4619000% |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | 4619000% | 4619000% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 1.1.7.13 | Mecânica | ml-f0009-0306-mb-m-00001 | 72 hrs | 4616000% | 4617000% | 100% | 4617000% | Concluída |  |  | Ter 26/05/26 | 4617800% |  | Sprint 5 | Não | MECÂNICA | 4615600% | 4616700% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 1.1.7.13.1 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 5 dias | 4616000% | 4616400% | 100% | 4616400% | Concluída | 68;6TI+5 dias | 129;184;234 | Ter 26/05/26 | 4617400% |  | Sprint 5 | Não | MECÂNICA | 4615600% | 4616100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
129 | 1.1.7.13.2 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4616700% | 4616700% | 100% | 4616700% | Concluída | 128 | 130;108;113;118;123 | Ter 02/06/26 | 4617500% |  | Sprint 6 | Não | MECÂNICA | 4616200% | 4616200% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 1.1.7.13.3 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4616800% | 4616900% | 100% | 4616900% | Concluída | 129 | 131;214;219;224;301 | Qua 03/06/26 | 4617700% |  | Sprint 6 | Não | MECÂNICA | 4616300% | 4616400% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 1.1.7.13.4 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 4617000% | 4617000% | 100% | 4617000% | Concluída | 130 |  | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | 4616700% | 4616700% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
133 | 1.1.7.14.1 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4619000% | 4619200% | 100% | 4619200% | Concluída | 118;123 | 134 | Qua 10/06/26 | 4618500% |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | 4617000% | 4617400% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
138 | 1.1.7.15.1 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | emissão inicial | 3 dias | 4619000% | 4619200% | 100% | 4619200% | Concluída | 118;123 | 139 | Qua 10/06/26 | 4618500% |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | 4617000% | 4617400% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
143 | 1.1.7.16.1 | FD-F0009-0306-MB-M-00003 | emissão inicial | 3 dias | 4619000% | 4619200% | 100% | 4619200% | Concluída | 118;123 | 144 | Qua 17/06/26 | 4619200% |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | 4619000% | 4619200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
159 | 1.1.8.3.1 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | 7 dias | 4618800% | 4619600% | 100% | 4619600% | Concluída |  | 160 | Ter 02/06/26 | 4617700% |  | Sprint 8 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616200% | 4616400% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
179 | 1.1.8.7.1 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | 2 dias | 4619500% | 4619800% | 100% | 4619800% | Concluída | 185 | 180 | Sex 19/06/26 | 4619600% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4618100% | 4618300% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
184 | 1.1.8.8.1 | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4620200% | 4620400% | 100% | 4620400% | Concluída | 128;190 | 185;169;174;229II | Ter 02/06/26 | 4617700% |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616200% | 4616400% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
189 | 1.1.8.9.1 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4618100% | 4618500% | 100% | 4618500% | Concluída | 62TI+3 dias | 190 | Seg 08/06/26 | 4619200% |  | Sprint 7 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4615700% | 4617000% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
199 | 1.1.8.11.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4619600% | 4619900% | 100% | 4619900% | Concluída | 160 | 200 | Sex 05/06/26 | 4618200% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616700% | 4616900% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
204 | 1.1.8.12.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | emissão inicial | 4 dias | 4619600% | 4619900% | 100% | 4619900% | Concluída | 160 | 205 | Sex 05/06/26 | 4618200% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616700% | 4616900% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
209 | 1.1.8.13.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | emissão inicial | 4 dias | 4619600% | 4619900% | 100% | 4619900% | Concluída | 160 | 210 | Sex 05/06/26 | 4618200% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616700% | 4616900% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
229 | 1.1.8.17.1 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4620200% | 4620400% | 100% | 4620400% | Concluída | 184II | 230 | Sex 05/06/26 | 4618200% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616700% | 4616900% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
245 | 1.1.9.2.1 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4619200% | 4619600% | 100% | 4619600% | Concluída | 260TI-3 dias | 246;88;93;98;103;255;265;270;275;280;285 | Qui 11/06/26 | 4619000% |  | Sprint 9 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4617600% | 4618200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
250 | 1.1.9.3.1 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4620900% | 4621100% | 100% | 4621100% | Concluída | 255 | 251 | Seg 29/06/26 | 4620400% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619200% | 4619600% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
260 | 1.1.9.5.1 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | 2 dias | 4619100% | 4619200% | 100% | 4619200% | Concluída | 119;124 | 261;245TI-3 dias;638TI-2 dias;290TT | Qui 11/06/26 | 4618800% |  | Sprint 8 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4617100% | 4617500% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
261 | 1.1.9.5.2 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4619500% | 4619500% | 100% | 4619500% | Concluída | 260 | 262 | Ter 16/06/26 | 4618900% |  | Sprint 9 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4617600% | 4617600% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 1.1.9.6.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4620300% | 4620500% | 100% | 4620500% | Concluída | 245 | 266 | Ter 23/06/26 | 4620200% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4618800% | 4619200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
270 | 1.1.9.7.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | emissão inicial | 3 dias | 4620900% | 4621100% | 100% | 4621100% | Concluída | 245 | 271 | Ter 23/06/26 | 4620200% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4618800% | 4619200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
275 | 1.1.9.8.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | emissão inicial | 3 dias | 4620900% | 4621100% | 100% | 4621100% | Concluída | 245 | 276 | Ter 23/06/26 | 4620200% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4618800% | 4619200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
280 | 1.1.9.9.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | emissão inicial | 3 dias | 4620900% | 4621100% | 100% | 4621100% | Concluída | 245 | 281 | Ter 23/06/26 | 4620200% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4618800% | 4619200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
290 | 1.1.9.11.1 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4620600% | 4621100% | 100% | 4621100% | Concluída | 260TT | 291 | Ter 23/06/26 | 4620200% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4618800% | 4619200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
306 | 1.1.10.3.1 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4617500% | 4618100% | 100% | 4618100% | Concluída | 316TI-1 dia | 307;381;366;371;376 | Ter 02/06/26 | 4617700% |  | Sprint 6 | Não | ELÉTRICA | 4616300% | 4616700% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
307 | 1.1.10.3.2 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 2 dias | 4618200% | 4618300% | 100% | 4618300% | Concluída | 306 | 308 | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | Sprint 7 | Não | ELÉTRICA | 4616800% | 4616800% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 1.1.10.5.1 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4617000% | 4617400% | 100% | 4617400% | Concluída | 78 | 317;306TI-1 dia | Qui 28/05/26 | 4617400% |  | Sprint 5 | Não | ELÉTRICA | 4616000% | 4616200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
317 | 1.1.10.5.2 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4617500% | 4617500% | 100% | 4617500% | Concluída | 316 | 318 | Ter 02/06/26 | 4617500% |  | Sprint 6 | Não | ELÉTRICA | 4616300% | 4616300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | 1.1.10.6.1 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 2 dias | 4621000% | 4621100% | 100% | 4621100% | Concluída | 347 | 322;331;326TT | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | Sprint 11 | Não | ELÉTRICA | 4619900% | 4619900% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
326 | 1.1.10.7.1 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4620900% | 4621100% | 100% | 4621100% | Concluída | 321TT | 327 | Seg 29/06/26 | 4620400% |  | Sprint 11 | Não | ELÉTRICA | 4620200% | 4620400% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
336 | 1.1.10.9.1 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída |  | 337;311 | Qua 17/06/26 | 4619500% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4617800% | 4618400% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
341 | 1.1.10.10.1 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | emissão inicial | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída |  | 342;311 | Qua 17/06/26 | 4619600% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4617800% | 4618400% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
346 | 1.1.10.11.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 8 dias | 4620200% | 4621100% | 100% | 4621100% | Concluída |  | 347 | Sex 19/06/26 | 4619700% |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | 4619200% | 4619700% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
351 | 1.1.10.12.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | emissão inicial | 8 dias | 4620200% | 4621100% | 100% | 4621100% | Concluída | 366TI-2 dias | 352 | Sex 19/06/26 | 4619700% |  | Sprint 8 | Não | ELÉTRICA | 4619200% | 4619700% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
356 | 1.1.10.13.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | emissão inicial | 4 dias | 4620200% | 4620500% | 100% | 4620500% | Concluída | 366TI-2 dias | 357 | Sex 19/06/26 | 4619700% |  | Sprint 8 | Não | ELÉTRICA | 4619200% | 4619700% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
361 | 1.1.10.14.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00004 | emissão inicial | 4 dias | 4620200% | 4620500% | 100% | 4620500% | Concluída | 366TI-2 dias | 362 | Sex 19/06/26 | 4619700% |  | Sprint 8 | Não | ELÉTRICA | 4619200% | 4619700% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
366 | 1.1.10.15.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4619600% | 4619800% | 100% | 4619800% | Concluída | 306 | 367;391TI-2 dias;386TI-2 dias;396TI-2 dias;401TI-2 dias;406TI-2 dias;356TI-2 dias;351TI-2 dias;361TI-2 dias | Sex 05/06/26 | 4618200% |  | Sprint 8 | Não | ELÉTRICA | 4616800% | 4617000% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
386 | 1.1.10.19.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4619500% | 4619800% | 100% | 4619800% | Concluída | 366TI-2 dias | 387 | Qua 10/06/26 | 4618900% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4617100% | 4617700% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
417 | 1.1.11.2.1 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4618900% | 4619200% | 100% | 4619200% | Concluída | 452 | 418;462;467;472;477 | Sex 05/06/26 | 4618200% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616200% | 4616400% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
418 | 1.1.11.2.2 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 6 dias | 4619700% | 4620400% | 100% | 4620400% | Concluída | 417 | 419TT | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616700% | 4616700% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | 1.1.11.3.1 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4618800% | 4619100% | 100% | 4619100% | Concluída |  | 423 | Sex 26/06/26 | 4620200% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619200% | 4619600% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
427 | 1.1.11.4.1 | LL-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4619900% | 4620400% | 100% | 4620400% | Concluída | 482TI-5 dias | 428;502II;437II;497II | Sex 26/06/26 | 4620400% |  | Sprint 7 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619900% | 4620400% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
442 | 1.1.11.7.1 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 8 dias | 4619900% | 4621000% | 100% | 4621000% | Concluída | 497TI-5 dias | 443 | Ter 23/06/26 | 4619600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620400% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
447 | 1.1.11.8.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 6 dias | 4618900% | 4619600% | 100% | 4619600% | Concluída | 62TI-4 dias | 448 | Ter 02/06/26 | 4618100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4615700% | 4616300% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
452 | 1.1.11.9.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | emissão inicial | 6 dias | 4617100% | 4618200% | 100% | 4618200% | Concluída | 62TI-4 dias | 453;417 | Ter 02/06/26 | 4617700% |  | Sprint 5 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4615700% | 4616100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
457 | 1.1.11.10.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | emissão inicial | 6 dias | 4617600% | 4618500% | 100% | 4618500% | Concluída | 62TI-4 dias | 458 | Ter 02/06/26 | 4618100% |  | Sprint 6 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4615700% | 4616300% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
462 | 1.1.11.11.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4619600% | 4619900% | 100% | 4619900% | Concluída | 417 | 463 | Qua 10/06/26 | 4619600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616700% | 4617800% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
463 | 1.1.11.11.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 4 dias | 4620200% | 4620500% | 100% | 4620500% | Concluída | 462 | 464 | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618100% | 4618100% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | 1.1.11.12.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | emissão inicial | 4 dias | 4619600% | 4619900% | 100% | 4619900% | Concluída | 417 | 468 | Qua 10/06/26 | 4619600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616700% | 4617800% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
472 | 1.1.11.13.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | emissão inicial | 4 dias | 4619600% | 4619900% | 100% | 4619900% | Concluída | 417 | 473 | Qua 10/06/26 | 4619600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616700% | 4617800% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
482 | 1.1.11.15.1 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4620400% | 4620900% | 100% | 4620900% | Concluída |  | 483;427TI-5 dias;432TI-5 dias;622 | Qua 24/06/26 | 4619900% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618100% | 4618300% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
497 | 1.1.11.18.1 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 6 dias | 4620300% | 4621000% | 100% | 4621000% | Concluída | 427II;432II | 498;442TI-5 dias | Sex 26/06/26 | 4620200% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620200% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
507 | 1.1.11.20.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída |  | 508;512II;517II;522II;527II;532II;537II;542II;547II;552II;557II;562II;567II;572II;577II;617II;592II;587II;582II;612II;607II;602II;597II | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
508 | 1.1.11.20.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 507 | 509 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
512 | 1.1.11.21.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 513 | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
513 | 1.1.11.21.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 512 | 514 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | 1.1.11.22.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 518 | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
518 | 1.1.11.22.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 517 | 519 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | 1.1.11.23.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 523 | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
523 | 1.1.11.23.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 522 | 524 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | 1.1.11.24.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 528 | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
528 | 1.1.11.24.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 527 | 529 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 1.1.11.25.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 533 | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
533 | 1.1.11.25.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 532 | 534 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | 1.1.11.26.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 538 | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
538 | 1.1.11.26.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 537 | 539 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | 1.1.11.27.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 543 | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
543 | 1.1.11.27.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 542 | 544 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | 1.1.11.28.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 548 | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
548 | 1.1.11.28.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 547 | 549 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | 1.1.11.29.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 553 | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
553 | 1.1.11.29.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 552 | 554 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | 1.1.11.30.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 558 | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
558 | 1.1.11.30.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 557 | 559 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | 1.1.11.31.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 563 | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
563 | 1.1.11.31.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 562 | 564 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | 1.1.11.32.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 568 | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
568 | 1.1.11.32.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 567 | 569 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | 1.1.11.33.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 573 | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
573 | 1.1.11.33.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 572 | 574 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | 1.1.11.34.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 578 | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
578 | 1.1.11.34.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 577 | 579 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | 1.1.11.35.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 583 | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
583 | 1.1.11.35.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 582 | 584 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
587 | 1.1.11.36.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00017 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 588 | Sex 19/06/26 | 4620200% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619200% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
588 | 1.1.11.36.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00017 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 587 | 589 | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
592 | 1.1.11.37.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00018 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 593 | Seg 22/06/26 | 4620300% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619500% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
593 | 1.1.11.37.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00018 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 592 | 594 | Qua 01/07/26 | 4620400% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620400% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
597 | 1.1.11.38.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00019 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 598 | Seg 22/06/26 | 4620300% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619500% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
598 | 1.1.11.38.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00019 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 597 | 599 | Qua 01/07/26 | 4620400% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620400% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | 1.1.11.39.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00020 | emissão inicial | 9 dias | 4619100% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 603 | Sex 19/06/26 | 4620200% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619200% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
603 | 1.1.11.39.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00020 | análise tecnored | 3 dias | 4620400% | 4620600% | 100% | 4620600% | Concluída | 602 | 604 | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | 1.1.11.40.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00021 | emissão inicial | 6 dias | 4619200% | 4619900% | 100% | 4619900% | Concluída | 507II | 608 | Sex 19/06/26 | 4620200% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619200% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
608 | 1.1.11.40.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00021 | análise tecnored | 2 dias | 4620200% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 607 | 609 | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612 | 1.1.11.41.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00022 | emissão inicial | 7 dias | 4619100% | 4619900% | 100% | 4619900% | Concluída | 507II | 613 | Sex 19/06/26 | 4620200% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619200% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
617 | 1.1.11.42.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00023 | emissão inicial | 8 dias | 4619200% | 4620300% | 100% | 4620300% | Concluída | 507II | 618 | Sex 19/06/26 | 4620200% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619200% | 4620200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
622 | 1.1.11.43.1 | LB-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 3,8 dias | 4620300% | 4621100% | 100% | 4621100% | Concluída | 482 | 623 | Ter 30/06/26 | 4620900% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620900% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
627 | 1.1.11.44.1 | RE-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 7 dias | 4618900% | 4619700% | 100% | 4619700% | Concluída |  | 628 | Ter 16/06/26 | 4619200% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4619200% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
628 | 1.1.11.44.2 | RE-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 3 dias | 4619800% | 4620200% | 100% | 4620200% | Concluída | 627 | 629 | Seg 22/06/26 | 4619500% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619500% | 4619500% | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | 1.1.11.45.1 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 8 dias | 4620200% | 4621100% | 100% | 4621100% | Concluída |  | 633 | Ter 30/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619700% | 4619900% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
638 | 1.1.12.1.1 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | emissão inicial | 6 dias | 4620500% | 4621600% | 100% | 4621600% | Concluída | 260TI-2 dias | 639;643TT | Ter 16/06/26 | 4619800% |  | Sprint 9 | Não | CIVIL | 4617600% | 4618500% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
643 | 1.1.12.2.1 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | emissão inicial | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 100% | 4621600% | Concluída | 638TT | 644 | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | Sprint 10 | Não | CIVIL | 4618800% | 4618800% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Atrasadas
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Término real | Status | Predecessoras | Sucessoras | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Nomes dos recursos | Sprint | Crítica | Disciplina | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Comparação | Unnamed: 20 | Concat_Plan | Nome do Resumo da Tarefa.1 | Nome da Tarefa.1 | Concat_Proj | Unnamed: 25 | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
1 | 1 |  | f0009 - programa marabá | 440 hrs | 4613900% | 4621900% | 68% |  | Atrasada |  |  | Seg 27/04/26 | 4621100% |  | Sprint 2 | Sim | GERAL | 4613900% | 4621000% | [7 empty] | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.1 | F0009 - Programa Marabá | área 0306 - sopradores | 440 hrs | 4613900% | 4621900% | 68% |  | Atrasada |  |  | Seg 27/04/26 | 4621100% |  | Sprint 2 | Sim | GERAL | 4613900% | 4621000% | [7 empty] | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.1.2 | Área 0306 - Sopradores | marcos | 288 hrs | 4616100% | 4621600% | 78% |  | Atrasada |  |  | Ter 19/05/26 | 4617800% |  | Sprint 4 | Sim | MARCOS | 4616100% | 4617800% | [7 empty] | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.1.2.1 | Marcos | critério de projeto de processo | 1 dia | 4620300% | 4620300% | 70% |  | Atrasada |  | 53;62 | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | Sprint 10 | Não | MARCOS | 4617800% | 4617800% | [7 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.1.2.6 | Marcos | critério de projeto de estrutura metálica | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | Atrasada |  | 240 | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | Sprint 2 | Não | MARCOS | 4617800% | 4617800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 1.1.7 | Área 0306 - Sopradores | mecânica | 312 hrs | 4616000% | 4621800% | 62% |  | Atrasada |  |  | Ter 26/05/26 | 4620300% |  | Sprint 5 | Não | MECÂNICA | 4614700% | 4619500% | [7 empty] | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 1.1.7.4 | Mecânica | pq-f0009-0306-mb-m-00001 | 56 hrs | 4618200% | 4619000% | 50% |  | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | 4618300% |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | 4616800% | 4617600% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 1.1.7.4.2 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4618800% | 4618800% | 0% |  | Atrasada | 83 | 85 | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | 4617100% | 4617100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 1.1.7.4.3 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4618900% | 4618900% | 0% |  | Atrasada | 84 | 86 | Seg 08/06/26 | 4618200% |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | 4617400% | 4617500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
86 | 1.1.7.4.4 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 4619000% | 4619000% | 0% |  | Atrasada | 85 |  | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | 4617600% | 4617600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
87 | 1.1.7.5 | Mecânica | ag-f0009-0306-mb-l-00001 | 80 hrs | 4620300% | 4621800% | 40% |  | Atrasada |  |  | Qui 18/06/26 | 4620300% |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | 4618300% | 4619500% | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 1.1.7.5.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | análise tecnored | 4 dias | 4620900% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 88 | 90 | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | 4619000% | 4619000% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 1.1.7.5.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 89 | 91 | Sex 26/06/26 | 4620200% |  | Sprint 11 | Não | MECÂNICA | 4619100% | 4619200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
91 | 1.1.7.5.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | aprovação | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | Atrasada | 90 |  | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 11 | Não | MECÂNICA | 4619500% | 4619500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
92 | 1.1.7.6 | Mecânica | ag-f0009-0306-mb-l-00002 | 80 hrs | 4620300% | 4621800% | 40% |  | Atrasada |  |  | Qui 18/06/26 | 4620300% |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | 4618300% | 4619500% | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 1.1.7.6.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | análise tecnored | 4 dias | 4620900% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 93 | 95 | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | 4619000% | 4619000% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 1.1.7.6.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 94 | 96 | Sex 26/06/26 | 4620200% |  | Sprint 11 | Não | MECÂNICA | 4619100% | 4619200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
96 | 1.1.7.6.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | aprovação | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | Atrasada | 95 |  | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 11 | Não | MECÂNICA | 4619500% | 4619500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
97 | 1.1.7.7 | Mecânica | ag-f0009-0306-mb-l-00003 | 80 hrs | 4620300% | 4621800% | 40% |  | Atrasada |  |  | Qui 18/06/26 | 4620300% |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | 4618300% | 4619500% | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 1.1.7.7.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | análise tecnored | 4 dias | 4620900% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 98 | 100 | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | 4619000% | 4619000% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 1.1.7.7.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 99 | 101 | Sex 26/06/26 | 4620200% |  | Sprint 11 | Não | MECÂNICA | 4619100% | 4619200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
101 | 1.1.7.7.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | aprovação | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | Atrasada | 100 |  | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 11 | Não | MECÂNICA | 4619500% | 4619500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
102 | 1.1.7.8 | Mecânica | ag-f0009-0306-mb-l-00004 | 80 hrs | 4620300% | 4621800% | 40% |  | Atrasada |  |  | Qui 18/06/26 | 4620300% |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | 4618300% | 4619500% | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 1.1.7.8.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | análise tecnored | 4 dias | 4620900% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 103 | 105 | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | 4619000% | 4619000% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 1.1.7.8.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 104 | 106 | Sex 26/06/26 | 4620200% |  | Sprint 11 | Não | MECÂNICA | 4619100% | 4619200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
106 | 1.1.7.8.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | aprovação | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | Atrasada | 105 |  | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 11 | Não | MECÂNICA | 4619500% | 4619500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
117 | 1.1.7.11 | Mecânica | mc-f0009-0306-mb-m-00001 | 152 hrs | 4618500% | 4621100% | 67% |  | Atrasada |  |  | Qua 03/06/26 | 4618800% |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | 4616300% | 4617500% | [7 empty] | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 1.1.7.11.3 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 50% |  | Atrasada | 119 | 121 | Qui 11/06/26 | 4618500% |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | 4617100% | 4617400% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
121 | 1.1.7.11.4 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 120 |  | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | 4617500% | 4617500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
122 | 1.1.7.12 | Mecânica | mc-f0009-0306-mb-m-00002 | 152 hrs | 4618500% | 4621100% | 67% |  | Atrasada |  |  | Qua 03/06/26 | 4618800% |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | 4616300% | 4617500% | Tarefa Incluída | [6 empty] | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 1.1.7.12.3 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 50% |  | Atrasada | 124 | 126 | Qui 18/06/26 | 4619200% |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | 4619100% | 4619200% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
126 | 1.1.7.12.4 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 125 |  | Ter 23/06/26 | 4619600% |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | 4619600% | 4619600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
132 | 1.1.7.14 | Mecânica | fd-f0009-0306-mb-m-00001 | 56 hrs | 4619000% | 4619800% | 50% |  | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | 4619100% |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | 4617000% | 4617800% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 1.1.7.14.2 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4619500% | 4619500% | 50% |  | Atrasada | 133 | 135 | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | 4617500% | 4617500% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 1.1.7.14.3 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4619600% | 4619700% | 0% |  | Atrasada | 134 | 136 | Ter 16/06/26 | 4619000% |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | 4617600% | 4617700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
136 | 1.1.7.14.4 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 4619800% | 4619800% | 0% |  | Atrasada | 135 |  | Qui 18/06/26 | 4619100% |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | 4617800% | 4617800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
137 | 1.1.7.15 | Mecânica | fd-f0009-0306-mb-m-00002 | 56 hrs | 4619000% | 4619800% | 50% |  | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | 4619100% |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | 4617000% | 4617800% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 1.1.7.15.2 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4619500% | 4619500% | 50% |  | Atrasada | 138 | 140 | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | 4617500% | 4617500% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 1.1.7.15.3 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 4619600% | 4619700% | 0% |  | Atrasada | 139 | 141 | Ter 16/06/26 | 4619000% |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | 4617600% | 4617700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
141 | 1.1.7.15.4 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | aprovação | 1 dia | 4619800% | 4619800% | 0% |  | Atrasada | 140 |  | Qui 18/06/26 | 4619100% |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | 4617800% | 4617800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
142 | 1.1.7.16 | Mecânica | fd-f0009-0306-mb-m-00003 | 56 hrs | 4619000% | 4619800% | 50% |  | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | 4619100% |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | 4617000% | 4617800% | Tarefa Incluída | [6 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 1.1.7.16.2 | FD-F0009-0306-MB-M-00003 | análise tecnored | 1 dia | 4619500% | 4619500% | 50% |  | Atrasada | 143 | 145 | Seg 22/06/26 | 4619500% |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | 4619500% | 4619500% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 1.1.7.16.3 | FD-F0009-0306-MB-M-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 4619600% | 4619700% | 0% |  | Atrasada | 144 | 146 | Ter 23/06/26 | 4619700% |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | 4619600% | 4619700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
146 | 1.1.7.16.4 | FD-F0009-0306-MB-M-00003 | aprovação | 1 dia | 4619800% | 4619800% | 0% |  | Atrasada | 145 |  | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | 4619800% | 4619800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
147 | 1.1.8 | Área 0306 - Sopradores | tubulação/utilidades | 176 hrs | 4618100% | 4621000% | 50% |  | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | 4620200% |  | Sprint 7 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4614700% | 4618900% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 1.1.8.3 | Tubulação/Utilidades | ml-f0009-0306-mb-t-00001 | 88 hrs | 4618800% | 4620200% | 64% |  | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | 4618300% |  | Sprint 8 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616200% | 4617000% | [7 empty] | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 1.1.8.3.2 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4619700% | 4619700% | 0% |  | Atrasada | 159 | 161;199;204;209 | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616700% | 4616700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 1.1.8.3.3 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4619800% | 4619900% | 0% |  | Atrasada | 160 | 162 | Seg 08/06/26 | 4618200% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616800% | 4616900% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
162 | 1.1.8.3.4 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 4620200% | 4620200% | 0% |  | Atrasada | 161 |  | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617000% | 4617000% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
178 | 1.1.8.7 | Tubulação/Utilidades | pq-f0009-0306-mb-t-00001 | 64 hrs | 4619500% | 4620400% | 33% |  | Atrasada |  |  | Sex 19/06/26 | 4620200% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4618100% | 4618900% | [7 empty] | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 1.1.8.7.2 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4619900% | 4619900% | 0% |  | Atrasada | 179 | 181 | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4618400% | 4618400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 1.1.8.7.3 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620200% | 4620300% | 0% |  | Atrasada | 180 | 182 | Qui 25/06/26 | 4619900% |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4618500% | 4618800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
182 | 1.1.8.7.4 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 4620400% | 4620400% | 0% |  | Atrasada | 181 |  | Seg 29/06/26 | 4620200% |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4618900% | 4618900% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
183 | 1.1.8.8 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0306-mb-t-00001 | 56 hrs | 4620200% | 4621000% | 43% |  | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | 4618300% |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616200% | 4617000% | [7 empty] | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 1.1.8.8.2 | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4620500% | 4620500% | 0% |  | Atrasada | 184 | 186;179 | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616700% | 4616700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 1.1.8.8.3 | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620600% | 4620900% | 0% |  | Atrasada | 185 | 187 | Seg 08/06/26 | 4618200% |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616800% | 4616900% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
187 | 1.1.8.8.4 | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 186 |  | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617000% | 4617000% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
188 | 1.1.8.9 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0306-mb-t-00001 | 80 hrs | 4618100% | 4619200% | 38% |  | Atrasada |  |  | Seg 08/06/26 | 4619800% |  | Sprint 7 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4615700% | 4617600% | [7 empty] | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 1.1.8.9.2 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | 2 dias | 4618800% | 4618900% | 0% |  | Atrasada | 189 | 191;184 | Seg 22/06/26 | 4619500% |  | Sprint 7 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617100% | 4617100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 1.1.8.9.3 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4619000% | 4619100% | 0% |  | Atrasada | 190 | 192 | Ter 23/06/26 | 4619700% |  | Sprint 7 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617400% | 4617500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
192 | 1.1.8.9.4 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 4619200% | 4619200% | 0% |  | Atrasada | 191 |  | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | Sprint 7 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617600% | 4617600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
198 | 1.1.8.11 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00001 | 60 hrs | 4619600% | 4620500% | 56% |  | Atrasada |  | 154 | Sex 05/06/26 | 4618800% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616700% | 4617500% | [7 empty] | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 1.1.8.11.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4619900% | 4620200% | 50% |  | Atrasada | 199 | 201 | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617000% | 4617000% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 1.1.8.11.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620200% | 4620400% | 0% |  | Atrasada | 200 | 202 | Qui 11/06/26 | 4618500% |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617100% | 4617400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
202 | 1.1.8.11.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 4620400% | 4620500% | 0% |  | Atrasada | 201 |  | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617500% | 4617500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
203 | 1.1.8.12 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00002 | 60 hrs | 4619600% | 4620500% | 56% |  | Atrasada |  |  | Sex 05/06/26 | 4618800% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616700% | 4617500% | [7 empty] | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 1.1.8.12.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4619900% | 4620200% | 50% |  | Atrasada | 204 | 206 | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617000% | 4617000% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 1.1.8.12.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620200% | 4620400% | 0% |  | Atrasada | 205 | 207 | Qui 11/06/26 | 4618500% |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617100% | 4617400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
207 | 1.1.8.12.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | aprovação | 1 dia | 4620400% | 4620500% | 0% |  | Atrasada | 206 |  | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617500% | 4617500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
208 | 1.1.8.13 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00003 | 60 hrs | 4619600% | 4620500% | 56% |  | Atrasada |  |  | Sex 05/06/26 | 4618800% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616700% | 4617500% | [7 empty] | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 1.1.8.13.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | análise tecnored | 1 dia | 4619900% | 4620200% | 50% |  | Atrasada | 209 | 211 | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617000% | 4617000% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 1.1.8.13.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620200% | 4620400% | 0% |  | Atrasada | 210 | 212 | Qui 11/06/26 | 4618500% |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617100% | 4617400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
212 | 1.1.8.13.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | aprovação | 1 dia | 4620400% | 4620500% | 0% |  | Atrasada | 211 |  | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617500% | 4617500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
228 | 1.1.8.17 | Tubulação/Utilidades | lk-f0009-0306-mb-t-00001 | 56 hrs | 4620200% | 4621000% | 43% |  | Atrasada |  |  | Sex 05/06/26 | 4618800% |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616700% | 4617500% | [7 empty] | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 1.1.8.17.2 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4620500% | 4620500% | 0% |  | Atrasada | 229 | 231 | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617000% | 4617000% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 1.1.8.17.3 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620600% | 4620900% | 0% |  | Atrasada | 230 | 232 | Qui 11/06/26 | 4618500% |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617100% | 4617400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
232 | 1.1.8.17.4 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 231 |  | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617500% | 4617500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
238 | 1.1.9 | Área 0306 - Sopradores | estrutura metálica | 144 hrs | 4619100% | 4621800% | 53% |  | Atrasada |  |  | Qui 11/06/26 | 4621000% |  | Sprint 8 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4614700% | 4620200% | [7 empty] | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 1.1.9.2 | Estrutura metálica | ml-f0009-0306-mb-s-00001 | 48 hrs | 4619200% | 4619900% | 50% |  | Atrasada |  |  | Qui 11/06/26 | 4619600% |  | Sprint 9 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4617600% | 4618800% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 1.1.9.2.2 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4619700% | 4619700% | 0% |  | Atrasada | 245 | 247;301 | Qui 18/06/26 | 4619100% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4618300% | 4618300% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 1.1.9.2.3 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4619800% | 4619800% | 0% |  | Atrasada | 246 | 248 | Sex 19/06/26 | 4619500% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4618400% | 4618500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
248 | 1.1.9.2.4 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 4619900% | 4619900% | 0% |  | Atrasada | 247 |  | Ter 23/06/26 | 4619600% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4618800% | 4618800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
249 | 1.1.9.3 | Estrutura metálica | pq-f0009-0306-mb-s-00001 | 48 hrs | 4620900% | 4621800% | 50% |  | Atrasada |  |  | Seg 29/06/26 | 4621000% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619200% | 4620200% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 1.1.9.3.2 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 250 | 252 | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619700% | 4619700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | 1.1.9.3.3 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 251 | 253 | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619800% | 4619900% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
253 | 1.1.9.3.4 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | Atrasada | 252 |  | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4620200% | 4620200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
259 | 1.1.9.5 | Estrutura metálica | mc-f0009-0306-mb-s-00001 | 40 hrs | 4619100% | 4619700% | 70% |  | Atrasada |  |  | Qui 11/06/26 | 4619200% |  | Sprint 8 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4617100% | 4618100% | [7 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 1.1.9.5.3 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4619600% | 4619600% | 50% |  | Atrasada | 261 | 263 | Qua 17/06/26 | 4619100% |  | Sprint 9 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4617700% | 4617800% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
263 | 1.1.9.5.4 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 4619700% | 4619700% | 0% |  | Atrasada | 262 |  | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | Sprint 9 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4618100% | 4618100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
264 | 1.1.9.6 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00001 | 48 hrs | 4620300% | 4621000% | 50% |  | Atrasada |  |  | Ter 23/06/26 | 4620600% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4618800% | 4619800% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 1.1.9.6.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4620600% | 4620600% | 0% |  | Atrasada | 265 | 267 | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619500% | 4619500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 1.1.9.6.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | Atrasada | 266 | 268 | Qua 01/07/26 | 4620500% |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619600% | 4619700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
268 | 1.1.9.6.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 267 |  | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619800% | 4619800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
269 | 1.1.9.7 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00002 | 48 hrs | 4620900% | 4621800% | 50% |  | Atrasada |  |  | Ter 23/06/26 | 4620600% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4618800% | 4619800% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 1.1.9.7.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 270 | 272 | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619500% | 4619500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | 1.1.9.7.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 271 | 273 | Qua 01/07/26 | 4620500% |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619600% | 4619700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
273 | 1.1.9.7.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | aprovação | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | Atrasada | 272 |  | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619800% | 4619800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
274 | 1.1.9.8 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00003 | 48 hrs | 4620900% | 4621800% | 50% |  | Atrasada |  |  | Ter 23/06/26 | 4620600% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4618800% | 4619800% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | 1.1.9.8.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | análise tecnored | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 275 | 277 | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619500% | 4619500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 1.1.9.8.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 276 | 278 | Qua 01/07/26 | 4620500% |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619600% | 4619700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
278 | 1.1.9.8.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | aprovação | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | Atrasada | 277 |  | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619800% | 4619800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
279 | 1.1.9.9 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00004 | 48 hrs | 4620900% | 4621800% | 50% |  | Atrasada |  |  | Ter 23/06/26 | 4620600% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4618800% | 4619800% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | 1.1.9.9.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | análise tecnored | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 280 | 282 | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619500% | 4619500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 1.1.9.9.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 281 | 283 | Qua 01/07/26 | 4620500% |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619600% | 4619700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
283 | 1.1.9.9.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | aprovação | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | Atrasada | 282 |  | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619800% | 4619800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
289 | 1.1.9.11 | Estrutura metálica | pl-f0009-0306-mb-s-00001 | 56 hrs | 4620600% | 4621800% | 57% |  | Atrasada |  |  | Ter 23/06/26 | 4620600% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4618800% | 4619800% | [7 empty] | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 1.1.9.11.2 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 290 | 292 | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619500% | 4619500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 1.1.9.11.3 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 291 | 293 | Qua 01/07/26 | 4620500% |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619600% | 4619700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
293 | 1.1.9.11.4 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | Atrasada | 292 |  | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4619800% | 4619800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
294 | 1.1.10 | Área 0306 - Sopradores | elétrica | 248 hrs | 4617000% | 4621800% | 58% |  | Atrasada |  |  | Qui 28/05/26 | 4621000% |  | Sprint 5 | Não | ELÉTRICA | 4614700% | 4621000% | [7 empty] | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 1.1.10.2 | Elétrica | ml-f0009-0306-mb-e-00001 | 48 hrs | 4620900% | 4621800% | 0% |  | Atrasada |  |  | Sex 12/06/26 | 4619700% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4618500% | 4619700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | 1.1.10.2.1 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4620900% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 130;246 | 302 | Sex 12/06/26 | 4619100% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4618500% | 4619100% | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 1.1.10.2.2 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 301 | 303 | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | 4619200% | 4619200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 1.1.10.2.3 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 302 | 304 | Seg 22/06/26 | 4619600% |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | 4619500% | 4619600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
304 | 1.1.10.2.4 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | Atrasada | 303 |  | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | Sprint 11 | Não | ELÉTRICA | 4619700% | 4619700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
305 | 1.1.10.3 | Elétrica | rl-f0009-0306-mb-e-00001 | 190 hrs | 4617500% | 4621000% | 79% |  | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | 4618300% |  | Sprint 6 | Não | ELÉTRICA | 4616300% | 4617100% | [7 empty] | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 1.1.10.3.3 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4621000% | 50% |  | Atrasada | 307 | 309TT | Seg 08/06/26 | 4618200% |  | Sprint 7 | Não | ELÉTRICA | 4616900% | 4617000% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
309 | 1.1.10.3.4 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 308TT |  | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | Sprint 7 | Não | ELÉTRICA | 4617100% | 4617100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
315 | 1.1.10.5 | Elétrica | lr-f0009-0306-mb-e-00001 | 40 hrs | 4617000% | 4617600% | 75% |  | Atrasada |  |  | Qui 28/05/26 | 4617800% |  | Sprint 5 | Não | ELÉTRICA | 4616000% | 4616800% | [7 empty] | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 1.1.10.5.3 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4617600% | 4617600% | 50% |  | Atrasada | 317 | 319TT | Qua 03/06/26 | 4617700% |  | Sprint 6 | Não | ELÉTRICA | 4616400% | 4616700% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
319 | 1.1.10.5.4 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 4617600% | 4617600% | 0% |  | Atrasada | 318TT |  | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | Sprint 6 | Não | ELÉTRICA | 4616800% | 4616800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
320 | 1.1.10.6 | Elétrica | lm-f0009-0306-mb-e-00001 | 32 hrs | 4621000% | 4621700% | 40% |  | Atrasada |  |  | Sex 26/06/26 | 4620500% |  | Sprint 11 | Não | ELÉTRICA | 4619900% | 4620500% | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | 1.1.10.6.2 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 321 | 323 | Seg 29/06/26 | 4620200% |  | Sprint 11 | Não | ELÉTRICA | 4620200% | 4620200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | 1.1.10.6.3 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 322 | 324TT | Ter 30/06/26 | 4620400% |  | Sprint 12 | Não | ELÉTRICA | 4620300% | 4620400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
324 | 1.1.10.6.4 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 323TT |  | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | Sprint 12 | Não | ELÉTRICA | 4620500% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
325 | 1.1.10.7 | Elétrica | pq-f0009-0306-mb-e-00001 | 40 hrs | 4620900% | 4621700% | 50% |  | Atrasada |  |  | Seg 29/06/26 | 4621000% |  | Sprint 11 | Não | ELÉTRICA | 4620200% | 4621000% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | 1.1.10.7.2 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 326 | 328 | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | Sprint 12 | Não | ELÉTRICA | 4620500% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 1.1.10.7.3 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 327 | 329TT | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | Sprint 12 | Não | ELÉTRICA | 4620600% | 4620900% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
329 | 1.1.10.7.4 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 328TT |  | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | Sprint 12 | Não | ELÉTRICA | 4621000% | 4621000% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
335 | 1.1.10.9 | Elétrica | mc-f0009-0306-mb-e-00001 | 40 hrs | 4620400% | 4621000% | 50% |  | Atrasada |  |  | Qua 17/06/26 | 4619900% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4617800% | 4619000% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 1.1.10.9.2 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | Atrasada | 336 | 338 | Ter 23/06/26 | 4619600% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4618500% | 4618500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 1.1.10.9.3 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 337 | 339TT | Qua 24/06/26 | 4619800% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4618800% | 4618900% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
339 | 1.1.10.9.4 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 338TT |  | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4619000% | 4619000% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
340 | 1.1.10.10 | Elétrica | mc-f0009-0306-mb-e-00002 | 40 hrs | 4620400% | 4621000% | 50% |  | Atrasada |  |  | Qua 17/06/26 | 4620200% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4617800% | 4619000% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 1.1.10.10.2 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | Atrasada | 341 | 343 | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4618500% | 4618500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 1.1.10.10.3 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 342 | 344TT | Qui 25/06/26 | 4619900% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4618800% | 4618900% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
344 | 1.1.10.10.4 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 343TT |  | Seg 29/06/26 | 4620200% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4619000% | 4619000% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
345 | 1.1.10.11 | Elétrica | ag-f0009-0306-mb-e-00001 | 80 hrs | 4620200% | 4621700% | 73% |  | Atrasada |  |  | Sex 19/06/26 | 4620300% |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | 4619200% | 4620300% | [7 empty] | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | 1.1.10.11.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 346 | 348;321 | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | Sprint 11 | Não | ELÉTRICA | 4619800% | 4619800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 1.1.10.11.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 347 | 349TT | Sex 26/06/26 | 4620200% |  | Sprint 11 | Não | ELÉTRICA | 4619900% | 4620200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
349 | 1.1.10.11.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 348TT |  | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 11 | Não | ELÉTRICA | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
350 | 1.1.10.12 | Elétrica | ag-f0009-0306-mb-e-00002 | 80 hrs | 4620200% | 4621700% | 73% |  | Atrasada |  |  | Sex 19/06/26 | 4620300% |  | Sprint 8 | Não | ELÉTRICA | 4619200% | 4620300% | [7 empty] | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 1.1.10.12.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 351 | 353 | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4619800% | 4619800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | 1.1.10.12.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 352 | 354TT | Sex 26/06/26 | 4620200% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4619900% | 4620200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
354 | 1.1.10.12.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | aprovação | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 353TT |  | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
355 | 1.1.10.13 | Elétrica | ag-f0009-0306-mb-e-00003 | 48 hrs | 4620200% | 4620900% | 57% |  | Atrasada |  |  | Sex 19/06/26 | 4620300% |  | Sprint 8 | Não | ELÉTRICA | 4619200% | 4620300% | [7 empty] | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 1.1.10.13.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | análise tecnored | 1 dia | 4620600% | 4620600% | 0% |  | Atrasada | 356 | 358 | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4619800% | 4619800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 1.1.10.13.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | Atrasada | 357 | 359TT | Sex 26/06/26 | 4620200% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4619900% | 4620200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
359 | 1.1.10.13.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | aprovação | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | Atrasada | 358TT |  | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
360 | 1.1.10.14 | Elétrica | ag-f0009-0306-mb-e-00004 | 48 hrs | 4620200% | 4620900% | 57% |  | Atrasada |  |  | Sex 19/06/26 | 4620300% |  | Sprint 8 | Não | ELÉTRICA | 4619200% | 4620300% | Tarefa Incluída | [6 empty] | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 1.1.10.14.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00004 | análise tecnored | 1 dia | 4620600% | 4620600% | 0% |  | Atrasada | 361 | 363 | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4619800% | 4619800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 1.1.10.14.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00004 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | Atrasada | 362 | 364TT | Sex 26/06/26 | 4620200% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4619900% | 4620200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
364 | 1.1.10.14.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00004 | aprovação | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | Atrasada | 363TT |  | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
365 | 1.1.10.15 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00001 | 48 hrs | 4619600% | 4620300% | 58% |  | Atrasada |  |  | Sex 05/06/26 | 4618800% |  | Sprint 8 | Não | ELÉTRICA | 4616800% | 4617600% | [7 empty] | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | 1.1.10.15.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4619900% | 4619900% | 50% |  | Atrasada | 366 | 368 | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4617100% | 4617100% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 1.1.10.15.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620200% | 4620200% | 0% |  | Atrasada | 367 | 369 | Qui 11/06/26 | 4618500% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4617400% | 4617500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
369 | 1.1.10.15.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 4620300% | 4620300% | 0% |  | Atrasada | 368 |  | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4617600% | 4617600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
385 | 1.1.10.19 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00001 | 48 hrs | 4619500% | 4620200% | 64% |  | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | 4619500% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4617100% | 4618300% | [7 empty] | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 1.1.10.19.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4619900% | 4619900% | 50% |  | Atrasada | 386 | 388 | Qua 17/06/26 | 4619000% |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | 4617800% | 4617800% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 1.1.10.19.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620200% | 4620200% | 0% |  | Atrasada | 387 | 389TT | Qui 18/06/26 | 4619200% |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | 4618100% | 4618200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
389 | 1.1.10.19.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 4620200% | 4620200% | 0% |  | Atrasada | 388TT |  | Seg 22/06/26 | 4619500% |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | 4618300% | 4618300% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
410 | 1.1.11 | Área 0306 - Sopradores | automação e instrumentação | 248 hrs | 4617100% | 4621900% | 73% |  | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | 4621100% |  | Sprint 5 | Sim | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4614700% | 4621000% | [7 empty] | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | 1.1.11.2 | Automação e instrumentação | li-f0009-0306-mb-j-00001 | 104 hrs | 4618900% | 4620500% | 88% |  | Atrasada |  |  | Sex 05/06/26 | 4618800% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616200% | 4617000% | [7 empty] | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | 1.1.11.2.3 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620400% | 4620400% | 50% |  | Atrasada | 418TT | 420 | Qui 11/06/26 | 4618500% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616800% | 4616900% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
420 | 1.1.11.2.4 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4620500% | 4620500% | 0% |  | Atrasada | 419 |  | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4617000% | 4617000% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
421 | 1.1.11.3 | Automação e instrumentação | le-f0009-0306-mb-j-00001 | 64 hrs | 4618800% | 4619700% | 50% |  | Atrasada |  |  | Sex 26/06/26 | 4620600% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619200% | 4620200% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423 | 1.1.11.3.2 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4619200% | 4619200% | 0% |  | Atrasada | 422 | 424 | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619700% | 4619700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | 1.1.11.3.3 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4619500% | 4619600% | 0% |  | Atrasada | 423 | 425 | Qua 01/07/26 | 4620500% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619800% | 4619900% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
425 | 1.1.11.3.4 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4619700% | 4619700% | 0% |  | Atrasada | 424 |  | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620200% | 4620200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
426 | 1.1.11.4 | Automação e instrumentação | ll-f0009-0306-mb-j-00001 | 64 hrs | 4619900% | 4621000% | 50% |  | Atrasada |  |  | Seg 22/06/26 | 4620200% |  | Sprint 7 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618400% | 4619200% | Tarefa Incluída | [6 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | 1.1.11.4.2 | LL-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4620500% | 4620500% | 0% |  | Atrasada | 427 | 429 | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620500% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | 1.1.11.4.3 | LL-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620600% | 4620900% | 0% |  | Atrasada | 428 | 430 | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620900% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
430 | 1.1.11.4.4 | LL-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 429 |  | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4621000% | 4621000% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
441 | 1.1.11.7 | Automação e instrumentação | pq-f0009-0306-mb-j-00001 | 88 hrs | 4619900% | 4621700% | 73% |  | Atrasada |  |  | Ter 23/06/26 | 4620200% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4621000% | [7 empty] | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | 1.1.11.7.2 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 442 | 444 | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620500% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | 1.1.11.7.3 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 443 | 445 | Qui 25/06/26 | 4619900% |  | Sprint 11 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620900% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
445 | 1.1.11.7.4 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 444 |  | Seg 29/06/26 | 4620200% |  | Sprint 11 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4621000% | 4621000% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
446 | 1.1.11.8 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0306-mb-j-00001 | 96 hrs | 4618900% | 4620400% | 46% |  | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | 4618500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4615700% | 4616900% | [7 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | 1.1.11.8.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 4 dias | 4619700% | 4620200% | 0% |  | Atrasada | 447 | 449 | Ter 09/06/26 | 4618200% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616400% | 4616400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | 1.1.11.8.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620300% | 4620400% | 0% |  | Atrasada | 448 | 450TT | Qua 10/06/26 | 4618400% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616700% | 4616800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
450 | 1.1.11.8.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4620400% | 4620400% | 0% |  | Atrasada | 449TT |  | Sex 12/06/26 | 4618500% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616900% | 4616900% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
451 | 1.1.11.9 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0306-mb-j-00002 | 80 hrs | 4617100% | 4618800% | 60% |  | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | 4618300% |  | Sprint 5 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4615700% | 4616700% | [7 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | 1.1.11.9.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4618300% | 4618300% | 0% |  | Atrasada | 452 | 454 | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | Sprint 7 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616200% | 4616200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | 1.1.11.9.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 4618400% | 4618500% | 0% |  | Atrasada | 453 | 455 | Seg 08/06/26 | 4618200% |  | Sprint 7 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616300% | 4616400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
455 | 1.1.11.9.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 4618800% | 4618800% | 0% |  | Atrasada | 454 |  | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616700% | 4616700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
456 | 1.1.11.10 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0306-mb-j-00003 | 80 hrs | 4617600% | 4619100% | 60% |  | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | 4618500% |  | Sprint 6 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4615700% | 4616900% | [7 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 1.1.11.10.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | análise tecnored | 1 dia | 4618800% | 4618800% | 0% |  | Atrasada | 457 | 459 | Ter 09/06/26 | 4618200% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616400% | 4616400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | 1.1.11.10.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 4618900% | 4619000% | 0% |  | Atrasada | 458 | 460 | Qua 10/06/26 | 4618400% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616700% | 4616800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
460 | 1.1.11.10.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | aprovação | 1 dia | 4619100% | 4619100% | 0% |  | Atrasada | 459 |  | Sex 12/06/26 | 4618500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616900% | 4616900% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
461 | 1.1.11.11 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0306-mb-j-00001 | 88 hrs | 4619600% | 4621000% | 82% |  | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | 4620200% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616700% | 4618400% | [7 empty] | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | 1.1.11.11.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620600% | 4620900% | 50% |  | Atrasada | 463 | 465 | Qui 25/06/26 | 4619900% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618200% | 4618300% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
465 | 1.1.11.11.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 464 |  | Seg 29/06/26 | 4620200% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618400% | 4618400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
466 | 1.1.11.12 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0306-mb-j-00002 | 64 hrs | 4619600% | 4620500% | 50% |  | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | 4620200% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616700% | 4618400% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | 1.1.11.12.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4620200% | 4620200% | 0% |  | Atrasada | 467 | 469 | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618100% | 4618100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | 1.1.11.12.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620300% | 4620400% | 0% |  | Atrasada | 468 | 470 | Qui 25/06/26 | 4619900% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618200% | 4618300% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
470 | 1.1.11.12.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 4620500% | 4620500% | 0% |  | Atrasada | 469 |  | Seg 29/06/26 | 4620200% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618400% | 4618400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
471 | 1.1.11.13 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0306-mb-j-00003 | 64 hrs | 4619600% | 4620500% | 50% |  | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | 4620200% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616700% | 4618400% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | 1.1.11.13.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | análise tecnored | 1 dia | 4620200% | 4620200% | 0% |  | Atrasada | 472 | 474 | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618100% | 4618100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | 1.1.11.13.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620300% | 4620400% | 0% |  | Atrasada | 473 | 475 | Qui 25/06/26 | 4619900% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618200% | 4618300% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
475 | 1.1.11.13.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | aprovação | 1 dia | 4620500% | 4620500% | 0% |  | Atrasada | 474 |  | Seg 29/06/26 | 4620200% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618400% | 4618400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
481 | 1.1.11.15 | Automação e instrumentação | di-f0009-0306-mb-j-00001 | 64 hrs | 4620400% | 4621700% | 50% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618100% | 4618900% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | 1.1.11.15.2 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 482 | 484 | Seg 29/06/26 | 4620200% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618400% | 4618400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | 1.1.11.15.3 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621100% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 483 | 485 | Ter 30/06/26 | 4620400% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618500% | 4618800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
485 | 1.1.11.15.4 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 484 |  | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4618900% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
496 | 1.1.11.18 | Automação e instrumentação | lm-f0009-0306-mb-j-00001 | 72 hrs | 4620300% | 4621700% | 67% |  | Atrasada |  |  | Sex 26/06/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620200% | 4620900% | [7 empty] | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | 1.1.11.18.2 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 497 | 499 | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | 1.1.11.18.3 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 498 | 500 | Qua 01/07/26 | 4620500% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620500% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
500 | 1.1.11.18.4 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 499 |  | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 11 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620900% | 4620900% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
501 | 1.1.11.19 | Automação e instrumentação | et-f0009-0306-mb-j-00001 | 56 hrs | 4620300% | 4621100% | 0% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4620400% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4619700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | 1.1.11.19.1 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4620300% | 4620600% | 0% |  | Atrasada | 427II;432II | 503 | Qua 24/06/26 | 4619800% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4619100% | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | 1.1.11.19.2 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | Atrasada | 502 | 504 | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619200% | 4619200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | 1.1.11.19.3 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 503 | 505 | Seg 29/06/26 | 4620300% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619500% | 4619600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
505 | 1.1.11.19.4 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 504 |  | Qua 01/07/26 | 4620400% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619700% | 4619700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
506 | 1.1.11.20 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00001 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | 1.1.11.20.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 508 | 510 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
510 | 1.1.11.20.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 509 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
511 | 1.1.11.21 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00002 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | 1.1.11.21.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 513 | 515 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
515 | 1.1.11.21.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 514 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
516 | 1.1.11.22 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00003 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | 1.1.11.22.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 518 | 520 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
520 | 1.1.11.22.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 519 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
521 | 1.1.11.23 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00004 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
524 | 1.1.11.23.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 523 | 525 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
525 | 1.1.11.23.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 524 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
526 | 1.1.11.24 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00005 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | 1.1.11.24.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 528 | 530 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
530 | 1.1.11.24.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 529 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
531 | 1.1.11.25 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00006 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | 1.1.11.25.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 533 | 535 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
535 | 1.1.11.25.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 534 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
536 | 1.1.11.26 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00007 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | 1.1.11.26.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 538 | 540 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
540 | 1.1.11.26.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 539 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
541 | 1.1.11.27 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00008 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | 1.1.11.27.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 543 | 545 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
545 | 1.1.11.27.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 544 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
546 | 1.1.11.28 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00009 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | 1.1.11.28.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 548 | 550 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
550 | 1.1.11.28.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 549 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
551 | 1.1.11.29 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00010 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | 1.1.11.29.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 553 | 555 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
555 | 1.1.11.29.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 554 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
556 | 1.1.11.30 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00011 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | 1.1.11.30.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 558 | 560 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
560 | 1.1.11.30.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 559 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
561 | 1.1.11.31 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00012 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 1.1.11.31.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 563 | 565 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
565 | 1.1.11.31.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 564 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
566 | 1.1.11.32 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00013 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | 1.1.11.32.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 568 | 570 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
570 | 1.1.11.32.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 569 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
571 | 1.1.11.33 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00014 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 1.1.11.33.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 573 | 575 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
575 | 1.1.11.33.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 574 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
576 | 1.1.11.34 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00015 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 1.1.11.34.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 578 | 580 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
580 | 1.1.11.34.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 579 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
581 | 1.1.11.35 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00016 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 1.1.11.35.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 583 | 585 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
585 | 1.1.11.35.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 584 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
586 | 1.1.11.36 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00017 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | Tarefa Incluída | [6 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | 1.1.11.36.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00017 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 588 | 590 | Qua 01/07/26 | 4620400% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
590 | 1.1.11.36.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00017 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 589 |  | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620500% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
591 | 1.1.11.37 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00018 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | Tarefa Incluída | [6 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 1.1.11.37.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00018 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 593 | 595 | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620500% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
595 | 1.1.11.37.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00018 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 594 |  | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
596 | 1.1.11.38 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00019 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | Tarefa Incluída | [6 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 1.1.11.38.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00019 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 598 | 600 | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620500% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
600 | 1.1.11.38.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00019 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 599 |  | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620600% | 4620600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
601 | 1.1.11.39 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00020 | 120 hrs | 4619100% | 4621100% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | Tarefa Incluída | [6 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | 1.1.11.39.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00020 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 0% |  | Atrasada | 603 | 605 | Qua 01/07/26 | 4620400% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
605 | 1.1.11.39.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00020 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | Atrasada | 604 |  | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620500% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
606 | 1.1.11.40 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00021 | 80 hrs | 4619200% | 4620500% | 80% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | Tarefa Incluída | [6 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | 1.1.11.40.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00021 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620400% | 4620400% | 0% |  | Atrasada | 608 | 610 | Qua 01/07/26 | 4620400% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
610 | 1.1.11.40.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00021 | aprovação | 1 dia | 4620500% | 4620500% | 0% |  | Atrasada | 609 |  | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620500% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
611 | 1.1.11.41 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00022 | 80 hrs | 4619100% | 4620400% | 70% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | Tarefa Incluída | [6 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | 1.1.11.41.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00022 | análise tecnored | 1 dia | 4620200% | 4620200% | 0% |  | Atrasada | 612 | 614 | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 1.1.11.41.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00022 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620300% | 4620300% | 0% |  | Atrasada | 613 | 615 | Qua 01/07/26 | 4620400% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
615 | 1.1.11.41.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00022 | aprovação | 1 dia | 4620400% | 4620400% | 0% |  | Atrasada | 614 |  | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620500% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
616 | 1.1.11.42 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00023 | 88 hrs | 4619200% | 4620600% | 73% |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618900% | 4620600% | Tarefa Incluída | [6 empty] | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
618 | 1.1.11.42.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00023 | análise tecnored | 1 dia | 4620400% | 4620400% | 0% |  | Atrasada | 617 | 619 | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620300% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | 1.1.11.42.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00023 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620500% | 4620500% | 0% |  | Atrasada | 618 | 620 | Qua 01/07/26 | 4620400% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620400% | 4620400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
620 | 1.1.11.42.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00023 | aprovação | 1 dia | 4620600% | 4620600% | 0% |  | Atrasada | 619 |  | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620500% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
621 | 1.1.11.43 | Automação e instrumentação | lb-f0009-0306-mb-j-00001 | 88 hrs | 4620300% | 4621900% | 49% |  | Atrasada |  |  | Ter 30/06/26 | 4621100% |  | Sprint 9 | Sim | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619700% | 4620500% | Tarefa Incluída | [6 empty] | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | 1.1.11.43.2 | LB-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 622 | 624 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 9 | Sim | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620900% | 4621000% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | 1.1.11.43.3 | LB-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621700% | 4621800% | 0% |  | Atrasada | 623 | 625 | Ter 07/07/26 | 4621600% |  | Sprint 9 | Sim | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4621000% | 4621600% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
625 | 1.1.11.43.4 | LB-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4621900% | 4621900% | 0% |  | Atrasada | 624 |  | Seg 13/07/26 | 4621700% |  | Sprint 10 | Sim | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4621600% | 4621700% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
626 | 1.1.11.44 | Automação e instrumentação | re-f0009-0306-mb-j-00001 | 104 hrs | 4618900% | 4620500% | 85% |  | Atrasada |  |  | Ter 30/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619700% | 4620500% | Tarefa Incluída | [6 empty] | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | 1.1.11.44.3 | RE-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620300% | 4620400% | 50% |  | Atrasada | 628 | 630 | Ter 23/06/26 | 4619700% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619600% | 4619700% | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
630 | 1.1.11.44.4 | RE-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4620500% | 4620500% | 0% |  | Atrasada | 629 |  | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619800% | 4619800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
631 | 1.1.11.45 | Automação e instrumentação | dt-f0009-0306-mb-j-00001 | 96 hrs | 4620200% | 4621900% | 67% |  | Atrasada |  |  | Ter 30/06/26 | 4621100% |  | Sprint 8 | Sim | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619700% | 4620500% | [7 empty] | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
633 | 1.1.11.45.2 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | Atrasada | 632 | 634 | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | Sprint 9 | Sim | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620200% | 4620200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | 1.1.11.45.3 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621700% | 4621800% | 0% |  | Atrasada | 633 | 635 | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | Sprint 9 | Sim | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620300% | 4620400% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
635 | 1.1.11.45.4 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4621900% | 4621900% | 0% |  | Atrasada | 634 |  | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | Sprint 10 | Sim | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4620500% | 4620500% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
636 | 1.1.12 | Área 0306 - Sopradores | civil | 72 hrs | 4620500% | 4621900% | 54% |  | Atrasada |  |  | Ter 16/06/26 | 4620500% |  | Sprint 9 | Sim | CIVIL | 4617600% | 4619200% | [7 empty] | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | 1.1.12.1 | Civil | mc-f0009-0306-mb-c-00001 | 72 hrs | 4620500% | 4621900% | 67% |  | Atrasada |  |  | Ter 16/06/26 | 4620400% |  | Sprint 9 | Sim | CIVIL | 4617600% | 4619100% | [7 empty] | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
639 | 1.1.12.1.2 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 638 | 640 | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | Sprint 10 | Sim | CIVIL | 4618800% | 4618800% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640 | 1.1.12.1.3 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | Atrasada | 639 | 641 | Seg 29/06/26 | 4620300% |  | Sprint 10 | Sim | CIVIL | 4618900% | 4619000% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
641 | 1.1.12.1.4 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | aprovação | 1 dia | 4621900% | 4621900% | 0% |  | Atrasada | 640 |  | Qua 01/07/26 | 4620400% |  | Sprint 10 | Sim | CIVIL | 4619100% | 4619100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
642 | 1.1.12.2 | Civil | pq-f0009-0306-mb-c-00001 | 32 hrs | 4621600% | 4621900% | 25% |  | Atrasada |  |  | Sex 26/06/26 | 4620500% |  | Sprint 10 | Sim | CIVIL | 4618800% | 4619200% | [7 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
644 | 1.1.12.2.2 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | Atrasada | 643 | 645 | Seg 29/06/26 | 4620200% |  | Sprint 10 | Sim | CIVIL | 4618900% | 4618900% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | 1.1.12.2.3 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | Atrasada | 644 | 646 | Ter 30/06/26 | 4620400% |  | Sprint 10 | Sim | CIVIL | 4619000% | 4619100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
646 | 1.1.12.2.4 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | aprovação | 1 dia | 4621900% | 4621900% | 0% |  | Atrasada | 645 |  | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | Sprint 10 | Sim | CIVIL | 4619200% | 4619200% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | 1.1.2.4 | Marcos | critério de projeto de automação | 0 dias | 4617800% | 4617800% | 0% |  | Tarefa futura |  | 393 | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | 4617800% | 4617800% | Tarefa Excluída |  | Marcos - Critério de Projeto de automação | Marcos | Critério de Projeto de Automação | Marcos - Critério de Projeto de Automação | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1.1.5 | Área 0306 - Sopradores | coordenação | 52 dias | 4613900% | 4621000% | 11% |  | No Prazo |  |  | Seg 27/04/26 | 4621000% |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 4613900% | 4620400% | Tarefa Excluída |  | Área 0306 - Sopradores - Coordenação | Área 0306 - Sopradores | Coordenação | Área 0306 - Sopradores - Coordenação | TRUE | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 1.1.5.1 | Coordenação | rm-f0009-0306-mb-g-00001 | 7 dias | 4617400% | 4618200% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Seg 01/06/26 | 4618200% |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 4616700% | 4617500% | Tarefa Excluída |  | Coordenação - RM-F0009-0306-MB-G-00001 | Coordenação | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | Coordenação - RM-F0009-0306-MB-G-00001 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1.1.5.2 | Coordenação | rm-f0009-0306-mb-g-00002 | 7 dias | 4619100% | 4619900% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Qui 18/06/26 | 4619900% |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 4618400% | 4619200% | Tarefa Excluída |  | Coordenação - RM-F0009-0306-MB-G-00002 | Coordenação | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | Coordenação - RM-F0009-0306-MB-G-00002 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 1.1.5.3 | Coordenação | rl-f0009-0306-mb-g-00001 | 6 dias | 4620300% | 4621000% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Ter 30/06/26 | 4621000% |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 4619600% | 4620400% | Tarefa Excluída |  | Coordenação - RL-F0009-0306-MB-G-00001 | Coordenação | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | Coordenação - RL-F0009-0306-MB-G-00001 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 1.1.5.4 | Coordenação | lp-f0009-0306-mb-g-00001 | 47 dias | 4613900% | 4620300% | 43% |  | No Prazo |  |  | Seg 27/04/26 | 4620300% |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 4613900% | 4620300% | Tarefa Excluída |  | Coordenação - LP-F0009-0306-MB-G-00001 | Coordenação | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | Coordenação - LP-F0009-0306-MB-G-00001 | TRUE | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 1.1.7.10 | Mecânica | pl-f0009-0306-mb-m-00002 | 12 dias | 4617600% | 4619100% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Qua 03/06/26 | 4619100% |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 4616300% | 4617800% | Tarefa Excluída |  | Mecânica - PL-F0009-0306-MB-M-00002 | Mecânica | PL-F0009-0306-MB-M-00002 | Mecânica - PL-F0009-0306-MB-M-00002 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 1.1.8.2 | Tubulação/Utilidades | md-f0009-0306-mb-u-00001 | 7 dias | 4618900% | 4619700% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Ter 16/06/26 | 4619700% |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617600% | 4618400% | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - MD-F0009-0306-MB-U-00001 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 1.1.8.4 | Tubulação/Utilidades | et-f0009-0306-mb-t-00001 | 7 dias | 4618300% | 4619100% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | 4619100% |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4617000% | 4617800% | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - ET-F0009-0306-MB-T-00001 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 1.1.8.5 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0306-mb-t-00001 | 7 dias | 4617800% | 4618800% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | 4618800% |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616700% | 4617500% | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - FD-F0009-0306-MB-T-00001 | Tubulação/Utilidades | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | Tubulação/Utilidades - FD-F0009-0306-MB-T-00001 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 1.1.8.6 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0306-mb-t-00002 | 7 dias | 4617800% | 4618800% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | 4618800% |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616700% | 4617500% | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - FD-F0009-0306-MB-T-00002 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 1.1.8.10 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0306-mb-t-00002 | 14 dias | 4618100% | 4619800% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Seg 08/06/26 | 4619800% |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4615700% | 4617600% | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - FG-F0009-0306-MB-T-00002 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 1.1.8.14 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00004 | 7 dias | 4617800% | 4618800% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | 4618800% |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616700% | 4617500% | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - AG-F0009-0306-MB-T-00004 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 1.1.8.15 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00005 | 7 dias | 4617800% | 4618800% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | 4618800% |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616700% | 4617500% | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - AG-F0009-0306-MB-T-00005 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 1.1.8.16 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00006 | 7 dias | 4617800% | 4618800% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | 4618800% |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616700% | 4617500% | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - AG-F0009-0306-MB-T-00006 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 1.1.8.18 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0306-mb-t-00002 | 14 dias | 4617500% | 4619200% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Ter 02/06/26 | 4619200% |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 4616200% | 4618100% | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - MC-F0009-0306-MB-T-00002 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | 1.1.9.4 | Estrutura metálica | lm-f0009-0306-mb-s-00001 | 7 dias | 4619700% | 4620500% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4618900% | 4619700% | Tarefa Excluída |  | Estrutura metálica - LM-F0009-0306-MB-S-00001 | Estrutura metálica | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | Estrutura metálica - LM-F0009-0306-MB-S-00001 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 1.1.9.10 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00005 | 9 dias | 4619600% | 4620600% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Ter 23/06/26 | 4620600% |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 4618800% | 4619800% | Tarefa Excluída |  | Estrutura metálica - AG-F0009-0306-MB-S-00005 | Estrutura metálica | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | Estrutura metálica - AG-F0009-0306-MB-S-00005 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 1.1.10.4 | Elétrica | le-f0009-0306-mb-e-00001 | 7 dias | 4619700% | 4620500% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 4618500% | 4619500% | Tarefa Excluída |  | Elétrica - LE-F0009-0306-MB-E-00001 | Elétrica | LE-F0009-0306-MB-E-00001 | Elétrica - LE-F0009-0306-MB-E-00001 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 1.1.10.13 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00002 | 6 dias | 4619700% | 4620400% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | 4620400% |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 4618500% | 4619700% | Tarefa Excluída |  | Elétrica - DU-F0009-0306-MB-E-00002 | Elétrica | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | Elétrica - DU-F0009-0306-MB-E-00002 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | 1.1.10.14 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00003 | 9 dias | 4619700% | 4620900% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | 4620900% |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 4618500% | 4619700% | Tarefa Excluída |  | Elétrica - DU-F0009-0306-MB-E-00003 | Elétrica | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | Elétrica - DU-F0009-0306-MB-E-00003 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 1.1.10.15 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00004 | 17 dias | 4617800% | 4620200% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | 4620200% |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 4616800% | 4619000% | Tarefa Excluída |  | Elétrica - DU-F0009-0306-MB-E-00004 | Elétrica | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | Elétrica - DU-F0009-0306-MB-E-00004 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 1.1.10.19 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00002 | 9 dias | 4618300% | 4619500% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | 4619500% |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 4617100% | 4618300% | Tarefa Excluída |  | Elétrica - FD-F0009-0306-MB-E-00002 | Elétrica | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | Elétrica - FD-F0009-0306-MB-E-00002 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 1.1.10.20 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00003 | 9 dias | 4618300% | 4619500% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | 4619500% |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 4617100% | 4618300% | Tarefa Excluída |  | Elétrica - FD-F0009-0306-MB-E-00003 | Elétrica | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | Elétrica - FD-F0009-0306-MB-E-00003 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 1.1.10.21 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00004 | 9 dias | 4618300% | 4619500% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | 4619500% |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 4617100% | 4618300% | Tarefa Excluída |  | Elétrica - FD-F0009-0306-MB-E-00004 | Elétrica | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | Elétrica - FD-F0009-0306-MB-E-00004 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 1.1.10.22 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00005 | 9 dias | 4618300% | 4619500% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | 4619500% |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 4617100% | 4618300% | Tarefa Excluída |  | Elétrica - FD-F0009-0306-MB-E-00005 | Elétrica | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | Elétrica - FD-F0009-0306-MB-E-00005 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 1.1.11.4 | Automação e instrumentação | lz-f0009-0306-mb-j-00001 | 6 dias | 4619500% | 4620200% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Seg 22/06/26 | 4620200% |  | Nenhum Sprint | Sim | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4618400% | 4619200% | Tarefa Excluída |  | Automação e instrumentação - LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | Automação e instrumentação | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | Automação e instrumentação - LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 1.1.11.5 | Automação e instrumentação | le-f0009-0306-mb-j-00002 | 7 dias | 4619500% | 4620300% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Seg 22/06/26 | 4620300% |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619200% | 4620200% | Tarefa Excluída |  | Automação e instrumentação - LE-F0009-0306-MB-J-00002 | Automação e instrumentação | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | Automação e instrumentação - LE-F0009-0306-MB-J-00002 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | 1.1.11.13 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0306-mb-j-00004 | 14 dias | 4618300% | 4620200% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | 4620200% |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4616700% | 4618400% | Tarefa Excluída |  | Automação e instrumentação - AG-F0009-0306-MB-J-00004 | Automação e instrumentação | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | Automação e instrumentação - AG-F0009-0306-MB-J-00004 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | 1.1.11.15 | Automação e instrumentação | li-f0009-0306-mb-j-00002 | 7 dias | 4619900% | 4620900% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Sex 26/06/26 | 4620900% |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619200% | 4620200% | Tarefa Excluída |  | Automação e instrumentação - LI-F0009-0306-MB-J-00002 | Automação e instrumentação | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | Automação e instrumentação - LI-F0009-0306-MB-J-00002 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | 1.1.11.16 | Automação e instrumentação | li-f0009-0306-mb-j-00003 | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 0% |  | Tarefa futura |  |  | Sex 26/06/26 | 4620600% |  | Nenhum Sprint | Sim | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 4619200% | 4620200% | Tarefa Excluída |  | Automação e instrumentação - LI-F0009-0306-MB-J-00003 | Automação e instrumentação | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | Automação e instrumentação - LI-F0009-0306-MB-J-00003 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint Atual
Sprint | Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Status | % concluída | Nomes dos recursos | Disciplina | Crítica
Sprint 2 | 1 | 1 |  | f0009 - programa marabá | Atrasada | 68% |  | GERAL | Sim
Sprint 2 | 2 | 1.1 | F0009 - Programa Marabá | área 0306 - sopradores | Atrasada | 68% |  | GERAL | Sim
Sprint 4 | 4 | 1.1.2 | Área 0306 - Sopradores | marcos | Atrasada | 78% |  | MARCOS | Sim
Sprint 10 | 5 | 1.1.2.1 | Marcos | critério de projeto de processo | Atrasada | 70% |  | MARCOS | Não
Sprint 2 | 10 | 1.1.2.6 | Marcos | critério de projeto de estrutura metálica | Atrasada | 0% |  | MARCOS | Não
Sprint 5 | 66 | 1.1.7 | Área 0306 - Sopradores | mecânica | Atrasada | 62% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 7 | 82 | 1.1.7.4 | Mecânica | pq-f0009-0306-mb-m-00001 | Atrasada | 50% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 84 | 1.1.7.4.2 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 85 | 1.1.7.4.3 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 86 | 1.1.7.4.4 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 87 | 1.1.7.5 | Mecânica | ag-f0009-0306-mb-l-00001 | Atrasada | 40% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 89 | 1.1.7.5.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 11 | 90 | 1.1.7.5.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 11 | 91 | 1.1.7.5.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 92 | 1.1.7.6 | Mecânica | ag-f0009-0306-mb-l-00002 | Atrasada | 40% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 94 | 1.1.7.6.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 11 | 95 | 1.1.7.6.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 11 | 96 | 1.1.7.6.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | aprovação | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 97 | 1.1.7.7 | Mecânica | ag-f0009-0306-mb-l-00003 | Atrasada | 40% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 99 | 1.1.7.7.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 11 | 100 | 1.1.7.7.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 11 | 101 | 1.1.7.7.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | aprovação | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 102 | 1.1.7.8 | Mecânica | ag-f0009-0306-mb-l-00004 | Atrasada | 40% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 104 | 1.1.7.8.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 11 | 105 | 1.1.7.8.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 11 | 106 | 1.1.7.8.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | aprovação | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 7 | 117 | 1.1.7.11 | Mecânica | mc-f0009-0306-mb-m-00001 | Atrasada | 67% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 120 | 1.1.7.11.3 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 121 | 1.1.7.11.4 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 7 | 122 | 1.1.7.12 | Mecânica | mc-f0009-0306-mb-m-00002 | Atrasada | 67% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 125 | 1.1.7.12.3 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 126 | 1.1.7.12.4 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | aprovação | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 132 | 1.1.7.14 | Mecânica | fd-f0009-0306-mb-m-00001 | Atrasada | 50% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 134 | 1.1.7.14.2 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | Atrasada | 50% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 135 | 1.1.7.14.3 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 136 | 1.1.7.14.4 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 137 | 1.1.7.15 | Mecânica | fd-f0009-0306-mb-m-00002 | Atrasada | 50% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 139 | 1.1.7.15.2 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | análise tecnored | Atrasada | 50% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 140 | 1.1.7.15.3 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 141 | 1.1.7.15.4 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | aprovação | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 142 | 1.1.7.16 | Mecânica | fd-f0009-0306-mb-m-00003 | Atrasada | 50% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 144 | 1.1.7.16.2 | FD-F0009-0306-MB-M-00003 | análise tecnored | Atrasada | 50% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 145 | 1.1.7.16.3 | FD-F0009-0306-MB-M-00003 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 146 | 1.1.7.16.4 | FD-F0009-0306-MB-M-00003 | aprovação | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 7 | 147 | 1.1.8 | Área 0306 - Sopradores | tubulação/utilidades | Atrasada | 50% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 8 | 158 | 1.1.8.3 | Tubulação/Utilidades | ml-f0009-0306-mb-t-00001 | Atrasada | 64% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 9 | 160 | 1.1.8.3.2 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 9 | 161 | 1.1.8.3.3 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 9 | 162 | 1.1.8.3.4 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 9 | 178 | 1.1.8.7 | Tubulação/Utilidades | pq-f0009-0306-mb-t-00001 | Atrasada | 33% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 9 | 180 | 1.1.8.7.2 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 181 | 1.1.8.7.3 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 182 | 1.1.8.7.4 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 183 | 1.1.8.8 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0306-mb-t-00001 | Atrasada | 43% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 185 | 1.1.8.8.2 | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 186 | 1.1.8.8.3 | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 187 | 1.1.8.8.4 | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 7 | 188 | 1.1.8.9 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0306-mb-t-00001 | Atrasada | 38% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 7 | 190 | 1.1.8.9.2 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 7 | 191 | 1.1.8.9.3 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 7 | 192 | 1.1.8.9.4 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 9 | 198 | 1.1.8.11 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00001 | Atrasada | 56% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 9 | 200 | 1.1.8.11.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | Atrasada | 50% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 201 | 1.1.8.11.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 202 | 1.1.8.11.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 9 | 203 | 1.1.8.12 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00002 | Atrasada | 56% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 9 | 205 | 1.1.8.12.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | análise tecnored | Atrasada | 50% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 206 | 1.1.8.12.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 207 | 1.1.8.12.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | aprovação | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 9 | 208 | 1.1.8.13 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00003 | Atrasada | 56% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 9 | 210 | 1.1.8.13.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | análise tecnored | Atrasada | 50% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 211 | 1.1.8.13.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 212 | 1.1.8.13.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | aprovação | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 9 | 228 | 1.1.8.17 | Tubulação/Utilidades | lk-f0009-0306-mb-t-00001 | Atrasada | 43% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 230 | 1.1.8.17.2 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 231 | 1.1.8.17.3 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 232 | 1.1.8.17.4 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 8 | 238 | 1.1.9 | Área 0306 - Sopradores | estrutura metálica | Atrasada | 53% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 9 | 244 | 1.1.9.2 | Estrutura metálica | ml-f0009-0306-mb-s-00001 | Atrasada | 50% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 10 | 246 | 1.1.9.2.2 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 10 | 247 | 1.1.9.2.3 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 10 | 248 | 1.1.9.2.4 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 10 | 249 | 1.1.9.3 | Estrutura metálica | pq-f0009-0306-mb-s-00001 | Atrasada | 50% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 11 | 251 | 1.1.9.3.2 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 11 | 252 | 1.1.9.3.3 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 11 | 253 | 1.1.9.3.4 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 8 | 259 | 1.1.9.5 | Estrutura metálica | mc-f0009-0306-mb-s-00001 | Atrasada | 70% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 9 | 262 | 1.1.9.5.3 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 9 | 263 | 1.1.9.5.4 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 10 | 264 | 1.1.9.6 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00001 | Atrasada | 50% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 10 | 266 | 1.1.9.6.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 11 | 267 | 1.1.9.6.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 11 | 268 | 1.1.9.6.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 10 | 269 | 1.1.9.7 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00002 | Atrasada | 50% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 10 | 271 | 1.1.9.7.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 11 | 272 | 1.1.9.7.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 11 | 273 | 1.1.9.7.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | aprovação | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 10 | 274 | 1.1.9.8 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00003 | Atrasada | 50% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 10 | 276 | 1.1.9.8.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 11 | 277 | 1.1.9.8.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 11 | 278 | 1.1.9.8.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | aprovação | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 10 | 279 | 1.1.9.9 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00004 | Atrasada | 50% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 10 | 281 | 1.1.9.9.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 11 | 282 | 1.1.9.9.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 11 | 283 | 1.1.9.9.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | aprovação | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 10 | 289 | 1.1.9.11 | Estrutura metálica | pl-f0009-0306-mb-s-00001 | Atrasada | 57% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 10 | 291 | 1.1.9.11.2 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 11 | 292 | 1.1.9.11.3 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 11 | 293 | 1.1.9.11.4 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 5 | 294 | 1.1.10 | Área 0306 - Sopradores | elétrica | Atrasada | 58% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 9 | 300 | 1.1.10.2 | Elétrica | ml-f0009-0306-mb-e-00001 | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 9 | 301 | 1.1.10.2.1 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 10 | 302 | 1.1.10.2.2 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 10 | 303 | 1.1.10.2.3 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 11 | 304 | 1.1.10.2.4 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 6 | 305 | 1.1.10.3 | Elétrica | rl-f0009-0306-mb-e-00001 | Atrasada | 79% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 7 | 308 | 1.1.10.3.3 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 7 | 309 | 1.1.10.3.4 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 5 | 315 | 1.1.10.5 | Elétrica | lr-f0009-0306-mb-e-00001 | Atrasada | 75% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 6 | 318 | 1.1.10.5.3 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 6 | 319 | 1.1.10.5.4 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 11 | 320 | 1.1.10.6 | Elétrica | lm-f0009-0306-mb-e-00001 | Atrasada | 40% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 11 | 322 | 1.1.10.6.2 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 12 | 323 | 1.1.10.6.3 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 12 | 324 | 1.1.10.6.4 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 11 | 325 | 1.1.10.7 | Elétrica | pq-f0009-0306-mb-e-00001 | Atrasada | 50% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 12 | 327 | 1.1.10.7.2 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 12 | 328 | 1.1.10.7.3 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 12 | 329 | 1.1.10.7.4 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 9 | 335 | 1.1.10.9 | Elétrica | mc-f0009-0306-mb-e-00001 | Atrasada | 50% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 9 | 337 | 1.1.10.9.2 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 9 | 338 | 1.1.10.9.3 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 9 | 339 | 1.1.10.9.4 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 9 | 340 | 1.1.10.10 | Elétrica | mc-f0009-0306-mb-e-00002 | Atrasada | 50% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 9 | 342 | 1.1.10.10.2 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 9 | 343 | 1.1.10.10.3 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 9 | 344 | 1.1.10.10.4 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | aprovação | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 10 | 345 | 1.1.10.11 | Elétrica | ag-f0009-0306-mb-e-00001 | Atrasada | 73% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 11 | 347 | 1.1.10.11.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 11 | 348 | 1.1.10.11.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 11 | 349 | 1.1.10.11.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 8 | 350 | 1.1.10.12 | Elétrica | ag-f0009-0306-mb-e-00002 | Atrasada | 73% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 9 | 352 | 1.1.10.12.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 9 | 353 | 1.1.10.12.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 9 | 354 | 1.1.10.12.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | aprovação | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 8 | 355 | 1.1.10.13 | Elétrica | ag-f0009-0306-mb-e-00003 | Atrasada | 57% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 9 | 357 | 1.1.10.13.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 9 | 358 | 1.1.10.13.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 9 | 359 | 1.1.10.13.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | aprovação | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 8 | 360 | 1.1.10.14 | Elétrica | ag-f0009-0306-mb-e-00004 | Atrasada | 57% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 9 | 362 | 1.1.10.14.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00004 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 9 | 363 | 1.1.10.14.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00004 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 9 | 364 | 1.1.10.14.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00004 | aprovação | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 8 | 365 | 1.1.10.15 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00001 | Atrasada | 58% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 9 | 367 | 1.1.10.15.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | Atrasada | 50% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 9 | 368 | 1.1.10.15.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 9 | 369 | 1.1.10.15.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 9 | 385 | 1.1.10.19 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00001 | Atrasada | 64% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 9 | 387 | 1.1.10.19.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | Atrasada | 50% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 10 | 388 | 1.1.10.19.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 10 | 389 | 1.1.10.19.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 5 | 410 | 1.1.11 | Área 0306 - Sopradores | automação e instrumentação | Atrasada | 73% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sim
Sprint 8 | 416 | 1.1.11.2 | Automação e instrumentação | li-f0009-0306-mb-j-00001 | Atrasada | 88% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 419 | 1.1.11.2.3 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 420 | 1.1.11.2.4 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 421 | 1.1.11.3 | Automação e instrumentação | le-f0009-0306-mb-j-00001 | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 423 | 1.1.11.3.2 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 424 | 1.1.11.3.3 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 425 | 1.1.11.3.4 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 7 | 426 | 1.1.11.4 | Automação e instrumentação | ll-f0009-0306-mb-j-00001 | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 428 | 1.1.11.4.2 | LL-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 429 | 1.1.11.4.3 | LL-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 430 | 1.1.11.4.4 | LL-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 441 | 1.1.11.7 | Automação e instrumentação | pq-f0009-0306-mb-j-00001 | Atrasada | 73% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 443 | 1.1.11.7.2 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 11 | 444 | 1.1.11.7.3 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 11 | 445 | 1.1.11.7.4 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 446 | 1.1.11.8 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0306-mb-j-00001 | Atrasada | 46% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 448 | 1.1.11.8.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 449 | 1.1.11.8.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 450 | 1.1.11.8.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 5 | 451 | 1.1.11.9 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0306-mb-j-00002 | Atrasada | 60% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 7 | 453 | 1.1.11.9.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 7 | 454 | 1.1.11.9.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 455 | 1.1.11.9.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 6 | 456 | 1.1.11.10 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0306-mb-j-00003 | Atrasada | 60% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 458 | 1.1.11.10.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 459 | 1.1.11.10.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 460 | 1.1.11.10.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 461 | 1.1.11.11 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0306-mb-j-00001 | Atrasada | 82% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 464 | 1.1.11.11.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 465 | 1.1.11.11.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 466 | 1.1.11.12 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0306-mb-j-00002 | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 468 | 1.1.11.12.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 469 | 1.1.11.12.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 470 | 1.1.11.12.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 471 | 1.1.11.13 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0306-mb-j-00003 | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 473 | 1.1.11.13.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 474 | 1.1.11.13.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 475 | 1.1.11.13.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 481 | 1.1.11.15 | Automação e instrumentação | di-f0009-0306-mb-j-00001 | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 483 | 1.1.11.15.2 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 484 | 1.1.11.15.3 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 485 | 1.1.11.15.4 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 496 | 1.1.11.18 | Automação e instrumentação | lm-f0009-0306-mb-j-00001 | Atrasada | 67% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 498 | 1.1.11.18.2 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 499 | 1.1.11.18.3 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 11 | 500 | 1.1.11.18.4 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 501 | 1.1.11.19 | Automação e instrumentação | et-f0009-0306-mb-j-00001 | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 502 | 1.1.11.19.1 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 503 | 1.1.11.19.2 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 504 | 1.1.11.19.3 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 505 | 1.1.11.19.4 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 506 | 1.1.11.20 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00001 | Atrasada | 80% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 509 | 1.1.11.20.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 510 | 1.1.11.20.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 511 | 1.1.11.21 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00002 | Atrasada | 80% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 514 | 1.1.11.21.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 515 | 1.1.11.21.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 516 | 1.1.11.22 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00003 | Atrasada | 80% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 519 | 1.1.11.22.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 520 | 1.1.11.22.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 521 | 1.1.11.23 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00004 | Atrasada | 80% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 524 | 1.1.11.23.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 525 | 1.1.11.23.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 526 | 1.1.11.24 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00005 | Atrasada | 80% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 529 | 1.1.11.24.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 530 | 1.1.11.24.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 531 | 1.1.11.25 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00006 | Atrasada | 80% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 534 | 1.1.11.25.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 535 | 1.1.11.25.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 536 | 1.1.11.26 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00007 | Atrasada | 80% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 539 | 1.1.11.26.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 540 | 1.1.11.26.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 541 | 1.1.11.27 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00008 | Atrasada | 80% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 544 | 1.1.11.27.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 545 | 1.1.11.27.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 546 | 1.1.11.28 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00009 | Atrasada | 80% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 549 | 1.1.11.28.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 550 | 1.1.11.28.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 551 | 1.1.11.29 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00010 | Atrasada | 80% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 554 | 1.1.11.29.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 555 | 1.1.11.29.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 556 | 1.1.11.30 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00011 | Atrasada | 80% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 559 | 1.1.11.30.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 560 | 1.1.11.30.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 561 | 1.1.11.31 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00012 | Atrasada | 80% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 564 | 1.1.11.31.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 565 | 1.1.11.31.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 566 | 1.1.11.32 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00013 | Atrasada | 80% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 569 | 1.1.11.32.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 570 | 1.1.11.32.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 571 | 1.1.11.33 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00014 | Atrasada | 80% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 574 | 1.1.11.33.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 575 | 1.1.11.33.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 576 | 1.1.11.34 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00015 | Atrasada | 80% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 579 | 1.1.11.34.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 580 | 1.1.11.34.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 581 | 1.1.11.35 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00016 | Atrasada | 80% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 584 | 1.1.11.35.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 585 | 1.1.11.35.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 586 | 1.1.11.36 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00017 | Atrasada | 80% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 589 | 1.1.11.36.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00017 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 590 | 1.1.11.36.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00017 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 591 | 1.1.11.37 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00018 | Atrasada | 80% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 594 | 1.1.11.37.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00018 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 595 | 1.1.11.37.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00018 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 596 | 1.1.11.38 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00019 | Atrasada | 80% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 599 | 1.1.11.38.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00019 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 600 | 1.1.11.38.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00019 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 601 | 1.1.11.39 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00020 | Atrasada | 80% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 604 | 1.1.11.39.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00020 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 605 | 1.1.11.39.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00020 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 606 | 1.1.11.40 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00021 | Atrasada | 80% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 609 | 1.1.11.40.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00021 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 610 | 1.1.11.40.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00021 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 611 | 1.1.11.41 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00022 | Atrasada | 70% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 613 | 1.1.11.41.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00022 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 614 | 1.1.11.41.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00022 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 615 | 1.1.11.41.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00022 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 616 | 1.1.11.42 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00023 | Atrasada | 73% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 618 | 1.1.11.42.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00023 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 619 | 1.1.11.42.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00023 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 620 | 1.1.11.42.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00023 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 621 | 1.1.11.43 | Automação e instrumentação | lb-f0009-0306-mb-j-00001 | Atrasada | 49% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sim
Sprint 9 | 623 | 1.1.11.43.2 | LB-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sim
Sprint 9 | 624 | 1.1.11.43.3 | LB-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sim
Sprint 10 | 625 | 1.1.11.43.4 | LB-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sim
Sprint 8 | 626 | 1.1.11.44 | Automação e instrumentação | re-f0009-0306-mb-j-00001 | Atrasada | 85% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 629 | 1.1.11.44.3 | RE-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 630 | 1.1.11.44.4 | RE-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 631 | 1.1.11.45 | Automação e instrumentação | dt-f0009-0306-mb-j-00001 | Atrasada | 67% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sim
Sprint 9 | 633 | 1.1.11.45.2 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sim
Sprint 9 | 634 | 1.1.11.45.3 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sim
Sprint 10 | 635 | 1.1.11.45.4 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sim
Sprint 9 | 636 | 1.1.12 | Área 0306 - Sopradores | civil | Atrasada | 54% |  | CIVIL | Sim
Sprint 9 | 637 | 1.1.12.1 | Civil | mc-f0009-0306-mb-c-00001 | Atrasada | 67% |  | CIVIL | Sim
Sprint 10 | 639 | 1.1.12.1.2 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | CIVIL | Sim
Sprint 10 | 640 | 1.1.12.1.3 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | CIVIL | Sim
Sprint 10 | 641 | 1.1.12.1.4 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | CIVIL | Sim
Sprint 10 | 642 | 1.1.12.2 | Civil | pq-f0009-0306-mb-c-00001 | Atrasada | 25% |  | CIVIL | Sim
Sprint 10 | 644 | 1.1.12.2.2 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | CIVIL | Sim
Sprint 10 | 645 | 1.1.12.2.3 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | CIVIL | Sim
Sprint 10 | 646 | 1.1.12.2.4 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | CIVIL | Sim
Nenhum Sprint | 8 | 1.1.2.4 | Marcos | critério de projeto de automação | Tarefa futura | 0% |  | MARCOS | Não
Nenhum Sprint | 24 | 1.1.5 | Área 0306 - Sopradores | coordenação | No Prazo | 11% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 25 | 1.1.5.1 | Coordenação | rm-f0009-0306-mb-g-00001 | Tarefa futura | 0% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 30 | 1.1.5.2 | Coordenação | rm-f0009-0306-mb-g-00002 | Tarefa futura | 0% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 35 | 1.1.5.3 | Coordenação | rl-f0009-0306-mb-g-00001 | Tarefa futura | 0% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 40 | 1.1.5.4 | Coordenação | lp-f0009-0306-mb-g-00001 | No Prazo | 43% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 107 | 1.1.7.10 | Mecânica | pl-f0009-0306-mb-m-00002 | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 138 | 1.1.8.2 | Tubulação/Utilidades | md-f0009-0306-mb-u-00001 | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 148 | 1.1.8.4 | Tubulação/Utilidades | et-f0009-0306-mb-t-00001 | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 153 | 1.1.8.5 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0306-mb-t-00001 | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 158 | 1.1.8.6 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0306-mb-t-00002 | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 178 | 1.1.8.10 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0306-mb-t-00002 | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 198 | 1.1.8.14 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00004 | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 203 | 1.1.8.15 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00005 | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 208 | 1.1.8.16 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00006 | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 218 | 1.1.8.18 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0306-mb-t-00002 | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 239 | 1.1.9.4 | Estrutura metálica | lm-f0009-0306-mb-s-00001 | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 269 | 1.1.9.10 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00005 | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 295 | 1.1.10.4 | Elétrica | le-f0009-0306-mb-e-00001 | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 340 | 1.1.10.13 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00002 | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 345 | 1.1.10.14 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00003 | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 350 | 1.1.10.15 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00004 | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 370 | 1.1.10.19 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00002 | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 375 | 1.1.10.20 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00003 | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 380 | 1.1.10.21 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00004 | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 385 | 1.1.10.22 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00005 | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 406 | 1.1.11.4 | Automação e instrumentação | lz-f0009-0306-mb-j-00001 | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sim
Nenhum Sprint | 411 | 1.1.11.5 | Automação e instrumentação | le-f0009-0306-mb-j-00002 | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 451 | 1.1.11.13 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0306-mb-j-00004 | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 461 | 1.1.11.15 | Automação e instrumentação | li-f0009-0306-mb-j-00002 | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 466 | 1.1.11.16 | Automação e instrumentação | li-f0009-0306-mb-j-00003 | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sim

## Próximo Sprint
Sprint | Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Status | % concluída | Nomes dos recursos | Disciplina | Crítica